## Sheet1
佳县“十三五”重大项目规划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设性质 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 已完成投资 | 形象进度 | “十三五” |  | 经济和社会效益 | 备注
[10 empty] | 投资 | 目标
合计（150个） | [9 empty] | 6610073.61
一、能源化工基地建设工程（11个） | [9 empty] | 1615647
1、油气项目（3个） | [9 empty] | 605859
1 | 液化天然气生产基地建设项目 | 榆林信玮环保能源公司 | 续建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 1期：日处理天然气100万立方米，2期：日处理天然气200万立方米，3期：60万方LNG常压储罐 | 600000 | 58000 |  | 600000 | 建成
2 | 天然气输配工程建设项目 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 续建 | 榆佳工业园区 | 2014-2016 | 建设天然气门站和CNG常规加气站合建站一座，常规站供气规模为10万方/天（标准状况气体），门站供气规模为1.5万方（标准状况气体）/天，长输管线敷设、中压管网敷设. | 4100 | 2441 |  | 1659 | 建成
3 | 石油、天然气等能源开发项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2017-2020 | 新建矿产资源勘探、开发项目 | 4200 |  |  | 4200 | 建成
2、煤化工项目（3个） | [9 empty] | 237030
4 | 煤焦油综合利用项目 | 榆林市佳县物华煤化工有限责任公司 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2018 | 30万吨煤焦油综合利用项目（配套60万吨兰炭） | 200000 |  |  | 200000 | 建成
5 | 煤焦油加氢及废物再利用项目 | 榆林信友化工有限责任公司 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2018 | 10万吨/年煤焦油加氢，10万吨废柴油、废机油、废轮胎回收利用 | 36030 |  |  | 36030 | 建成
6 | 焦油渣环保处理项目 | 佳县振东焦油渣环保处理有限公司 | 续建 | 上高寨 | 2014-2016 | 5万吨/年焦油渣环保处理 | 3200 | 2200 |  | 1000 | 建成
3、盐化工项目（5个） | [9 empty] | 772758
7 | 纯碱项目 | 榆林东冠化工有限责任公司 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 60万吨/年 纯碱 | 276000 |  |  | 276000 | 建成
8 | 中元真空制盐项目 | 榆林市中元盐产品开发有限责任公司 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2018 | 120万吨/年 真空制盐 | 73758 |  |  | 73758 | 建成
9 | 榆能真空制盐项目 | 榆能集团佳县盐化有限公司 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2018 | 120万吨/年真空制盐项目配套1*12MW汽轮机发电机组 | 70000 |  |  | 70000 | 建成
10 | 离子膜烧碱项目 | 招商选商 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 60万吨/年烧碱 | 185000 |  |  | 185000 | 建成
11 | PVC项目 | 招商选商 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 60万吨/年PVC | 168000 |  |  | 168000 | 建成
二、现代农业基地建设工程（20个） | [9 empty] | 797530
1、现代特色农业（8个） | [9 empty] | 326200
12 | 红枣基地建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 1、改良红枣基地30万亩，有机红枣基地达32万亩,2、推广“降高塑形”老枣园改造20万亩，3、搭设老枣园防雨设施大棚15000亩，4、嫁接大枣新品种改良5000亩.5、40万亩中国红枣酒基地建设。6、10万亩补中益气中药材基地建设 | 53100 |  |  | 53100 | 建成
13 | 佳县种植基地建设项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建种植基地6个（乌镇、刘山新栽植山地苹果6万亩；朱官寨、兴隆寺新建栽植核桃7万亩；优质牧草60万亩，万亩集中连片牧草地5块。） | 3100 |  |  | 3100 | 建成
14 | 现代农业园区建设项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建设省级现代农业园区3个，建立市级现代农业园区5个 | 25000 |  |  | 25000 | 建成
15 | 佳县养殖基地项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建设年出栏千只羊的6个养羊生产基地；3家2万只禽养殖基地地；存栏母驴300头的1个佳米驴保种基地 | 190000 |  |  | 190000 | 建成
16 | 养殖区沼气工程 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 推广养殖小区和联户沼气工程 | 800 |  |  | 800 | 建成
17 | 佳县高标准农田建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建高标准农田50000亩 | 50000 |  |  | 50000 | 建成
18 | 坡改梯 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建坡改梯项目20个 | 3000 |  |  | 3000 | 建成
19 | 旱作农业推广项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建旱作农业示范推广项目5000亩 | 1200 |  |  | 1200 | 建成
2、农产品加工业项目（12个） | [9 empty] | 471330
20 | 红枣高c-AMP浓缩液产业基地建设项目 | 山西天骄生物集团有限公司 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 年产30000吨红枣浓缩液，其中一期10000吨，二期20000吨 | 30000 |  |  | 30000 | 建成
21 | 佳县20000吨精品鲜枣加工项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年加工20000吨精品鲜枣 | 28000 |  |  | 28000 | 建成
22 | 红枣汁饮料加工项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年产250万升红枣汁 | 1700 |  |  | 1700 | 建成
23 | 红枣养生茶产品加工项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年产1000吨红枣保健养生茶 | 10000 |  |  | 10000 | 建成
24 | 红枣多糖、酵素提取项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年产2000吨红枣多糖、酵素提取 | 20000 |  |  | 20000 | 建成
25 | 有机农业产业链项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 有机肥、有机农产品基地、有机农产品深加工等 | 300000 |  |  | 300000 | 建成
26 | 马铃薯全粉生产项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年生产马铃薯全粉2400吨 | 2600 |  |  | 2600 | 建成
27 | 精品猪羊肉加工项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年处理20万只羊深加工和20万头黑猪；年产2000吨羊肉熟食休闲制品 | 22000 |  |  | 22000 | 建成
28 | 佳县手工挂面加工项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 加工手工挂面1000吨 | 800 |  |  | 800 | 建成
29 | 红枣深加工项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 1、新建红枣汁饮料、枣醋、枣茶、红枣精油等红枣深加项目，2、推广集分级、清洗、风干一体的全自动化风干机50台，3、引进红枣酱深加工及网络销售包装一体化生产线1000吨两套，4策划佳县油枣品牌包装、加大红枣宣传力度、提升佳县红枣知名度 | 47230 |  |  | 47230 | 建成
30 | 通镇木材加工规模化集群开发项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 整合资源、创新工艺、开发产品，促进专用木材加工集群化发展 | 4000 |  |  | 4000 | 建成
31 | 小杂粮深加工项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年产2000吨精品小杂粮加工 | 5000 |  |  | 5000 | 建成
三、城乡发展建设工程（14个） | [9 empty] | 195184
1、国家宜居城市建设工程（7个） | [9 empty] | 130654
32 | 园区给排水管网 | 政府 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2018 | 78千米给排水管网 | 24200 |  |  | 24200 | 建成
33 | 榆佳工业园区市政道路建设 | 政府 | 续建 | 榆佳工业园区 | 2015-2018 | 1、新修榆佳快速干道5.376千米及配套设施（6150万）；2、新修天宝路2.57千米、华创路2.8千米（10050万）；3新修榆佳九路700米及配套设施（1564万）；4、新修幸福路701.864米及配套设施（632万）；5、榆佳六路道路长1443米、红线宽45米，配套管网工程（3200万元）；6、环城线道路长5131.7米、红线宽40米，配套管网工程（28000万元）。 | 49596 | 11382 |  | 38214 | 建成
34 | 市政道路新建改造工程 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017-2020 | 完成北门坡至机械厂坡、通秦路至沟沟渠、县委至水务局等市政道路改造工程，完成佳县大迂滩道路拓宽改建工程、新建旱桥至佳临黄河大桥、气象局至高速路口等道路。 | 41500 |  |  | 41500 | 建成
35 | 工业大道一期给水工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 道路两侧敷设给水管线总长7470米管径为dn200-dn700。 | 1080 |  |  | 1080 | 建成
36 | 县城体育场馆建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2017-2020 | 新建县城体育场馆建设项目40000㎡ | 8000 |  |  | 8000 | 建成
37 | 人民广场建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建人民广场20000平米 | 17000 |  |  | 17000 | 建成
38 | 污水处理厂落石防护工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 实施喷浆防护工程1000平方米 | 660 |  |  | 660 | 建成
2、城镇化建设项目（5个） | [9 empty] | 21330
39 | 王家砭移民区道路工程 | 政府 | 续建 | 王家砭 | 2015-2018 | 线路全长2千米，红线控制60米，主要建设路基、路面、管网和排水等附属设施工程。 | 9200 | 1500 |  | 7700 | 建成
40 | 佳县南湾保障房小区东侧高边坡治理工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016—2018 | 主要包括征地拆迁工程、钢筋混凝土排桩挡墙工程、土石方工程、排水等工程。 | 850 |  |  | 850 | 建成
41 | 南湾保障房配套基础设施建设项目二期工程 | 政府 | 续建 | 佳县 | 2015-2017 | 新建1162平方米二层砖混结构幼儿园，新建63.19平方米水洗公厕，包括土建、给排水、消防、电气、绿化、砖围墙等工程。 | 700 | 30 |  | 670 | 建成
42 | 佳县春晓园保障房小区配套基础设施建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016—2018 | 主要包括小区道路硬化、绿化、照明、围墙、物业办等工程。 | 110 |  |  | 110 | 建成
43 | 佳州古城棚户区综合整治工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 棚户区包括佳县老城区至人民路社区、白云山周边、木头峪古民居周围、云岩寺周边及香炉寺沿线，集中整治改造1200户 | 12000 |  |  | 12000 | 待定
3、美丽宜居乡村建设工程（2个） | [9 empty] | 43200
44 | 农村基础设施建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 村组道路砖硬化500千米，联户路砖硬化1500千米，新修生产道路3000千米，维修人畜饮水300处，安装太阳能路灯2500盏等 | 38200 |  |  | 38200 | 建成
45 | 村级（社区）文化设施建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 实施316个村级（社区）文化设施建设 | 5000 |  |  | 5000 | 建成
四、产业发展工程（10个） | [9 empty] | 1186200
1、光伏产业（4个） | [9 empty] | 1002100
46 | 电子及光伏新材料产业化项目 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 续建 | 榆佳工业园区 | 2012-2017 | 年产粒状多晶硅18000吨、电子级多晶硅1000吨、电子级硅烷气500吨。 | 871000 | 150000 |  | 871000 | 建成
47 | 多晶硅切片项目 | 招商选商 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 1600GW吨/年多晶硅切片 | 100 |  |  | 100 | 建成
48 | 硅烷偶联剂生产项目 | 招商选商 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 新建高纯硅烷气500吨的硅材料 | 15000 |  |  | 15000 | 建成
49 | 太阳能发电项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 100MW晶体硅太阳能并网光伏发电站，西安隆基、比亚迪太阳能电站等 | 116000 |  |  | 116000 | 建成
2、新能源（1个） | [9 empty] | 98000
50 | 风力发电项目 | 招商选商 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 安装50台2MW的风力发电机，装机总量100MW | 98000 |  |  | 98000 | 建成
3、新材料（2个） | [9 empty] | 65200
51 | 仿古釉面地砖生产项目 | 招商选商 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 1000万平方米/年仿古釉面地砖 | 15200 |  |  | 15200 | 建成
52 | 镁合金综合利用项目 | 佳县恒生镁业有限公司 | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2018 | 5万吨/年金属镁，5万吨/年镁合金配套120万吨/年兰炭及下游产业链产品 | 50000 |  |  | 50000 | 建成
4、节能环保（3个） | [9 empty] | 20900
53 | 城乡污水处理项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建设王家砭镇污水处理厂，20个乡镇污水处理设施 | 15000 |  |  | 15000 | 建成
54 | 城乡垃圾处理项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建设王家砭镇生活垃圾填埋处理场， 300个村庄简易垃圾填埋场建设 | 5000 |  |  | 5000 | 建成
55 | 县城污水处理厂技术改造工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 生化系统保温处理，曝气系统改造，增加污泥进行无害化处理处置设施。 | 900 |  |  | 900 | 建成
五、现代服务业提升工程（14个） | [9 empty] | 205220
1、旅游（11个） | [9 empty] | 77220
56 | 佳县全域旅游服务中心 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建停车场10000㎡。旅游服中心用房2800㎡，其中包括：服务大厅、餐厅、住宿、展示宣传室、医疗救助室、多功能会议室、卫生间等。 | 6000 |  |  | 6000 | 建成
57 | 佳县乡村旅游服务中心建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建坑镇赤牛坬、木头峪村2个旅游服务中心 | 600 |  |  | 600 | 建成
58 | 白云山旅游景区基础 设施建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 景区绿化800亩；市政给水管网10km，园林灌溉管网54km；10t/日垃圾转运站；100m3/日垃圾提泵站；停车场3500㎡；景区综合服务中心4000㎡；堤坝加固1000m；安装亮化照明灯200盏；景区外环公路3km。 | 23300 |  |  | 23300 | 建成
59 | 佳州古城恢复保护项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 对佳州古城进行恢复保护，打造观光游览、文化体验等县城旅游 | 5000 |  |  | 5000 | 建成
60 | 白云山道教场所旅游建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建白云山道教文化博物馆、道教文化长廊及配套设施设备、道教文化广场 | 7000 |  |  | 7000 | 建成
61 | 道教学院 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 教学楼、操场、教职工宿舍、学生宿舍等基础建设 | 3900 |  |  | 3900 | 建成
62 | 东方红文化产业园建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 续建东方红文化产业园项目55000㎡，新建园门、东方红纪念碑、东方红展览馆、东方红阁、东方红广场、陕北民俗展览馆、佳县历史文化展览馆、黄土画派展览馆、名人石刻题词长廊、影视文化传播中心、红色大舞台、游客服务中心、星级酒店、商业步行街、游泳池及红色山庄等16部分 | 18920 |  |  | 18920 | 建成
63 | 香炉寺、云岩寺旅游观光区项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 开发香炉寺、云岩寺景区及周边基础设施建设 | 2000 |  |  | 2000 | 建成
64 | 黄河漂流项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 开发黄河水上乐园及水上漂流项目 | 3000 |  |  | 3000 | 建成
65 | 泥河沟千年枣树生态旅游建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 对泥河沟千年枣树园进行保护开发，打造千年枣树生态旅游 | 6000 |  |  | 6000 | 建成
66 | 神泉堡革命纪念馆建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建拓展设施、地道修复、红军驿站等设施 | 1500 |  |  | 1500 | 建成
2、现代物流业工程（3个） | [9 empty] | 128000
67 | 现代物流配送中心 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建成现代化物流配送中心4个 | 110000 |  |  | 110000 | 建成
68 | 陕北红枣物流贸易中心 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016 | 规划占地1000亩，预计年交易量达70万吨，建设大型停车场、冷链系统工程（包括红枣贮存库、周转冷库、保鲜库等）、红枣交易区、餐饮服务及行政管理区等。 | 8000 |  |  | 8000 | 建成
69 | 集贸市场建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2018-2020 | 建设2个集贸市场 | 10000 |  |  | 10000 | 建成
六、基本公共服务均等化工程（21个） | [9 empty] | 331006
1、公共服务（3个） | [9 empty] | 4651
70 | 基层就业和社会保障服务中心 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 新建佳县基层就业和社会保障服务中心；新建佳县12个乡镇基层就业和社会保障服务中心 | 1078 |  |  | 1078 | 建成
71 | 佳县职工俱乐部建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 总建筑面积2090平方米。 | 573 |  |  | 573 | 建成
72 | 佳县图书馆建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2017-2018 | 总建筑面积5000平方米。 | 3000 |  |  | 3000 | 建成
2、民生保障（3个） | [9 empty] | 13525
73 | 佳县养老服务体系建设项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2020 | 1个老年养护院、1个荣誉军人养护院、4个基层敬老院、5个社区日间照料中心 | 11285 |  |  | 11285 | 建成
74 | 佳县社会福利服务设施建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建设1个流浪未成年人保护中心，建筑面积1000平方米，床位80张 | 300 |  |  | 300 | 建成
75 | 佳县殡葬服务体系建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 1个殡仪馆、1处公益性公墓、火化炉环保改造项目 | 1940 |  |  | 1940 | 建成
3、教育（7个） | [9 empty] | 259000
76 | 佳县幼儿园标准化建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 10所中心幼儿园和村级幼儿园新建活动用房30000平方米，室外活动场所建设及室内活动设施配置 | 15000 |  |  | 15000 | 建成
77 | 佳县义务教育小学阶段学校标准化建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 37所小学新建教辅用房30000平方米，生活用房20000平方米，办公用房15000平方米，运动场改造80000平方米 | 40000 |  |  | 40000 | 建成
78 | 佳县义务教育初中阶段学校标准化建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 6所初中及九年一贯制学校新建教辅用房15000平方米，生活用房20000平方米，办公用房10000平方米，运动场改造100000平方米. | 60000 |  |  | 60000 | 建成
79 | 佳县榆佳工业园区高级中学新建项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 教辅用房40000平方米，附属工程20000平方米，设施设备购置1.4亿元。 | 29000 |  |  | 29000 | 建成
80 | 佳县县城小学建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建西关小学教辅用房9000平方米，附属工程5000平方米，设施设备购置3000万元。改造南关小学教辅用房4000平方米，附属工程1500平方米，设施设备购置1300万元。 | 89000 |  |  | 89000 | 建成
81 | 佳县职业教育学校 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 总建筑面积10000平方米。 | 6000 |  |  | 6000 | 建成
82 | 佳县普通高中标准化达标建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建实验楼10000平方米，室内运动场5000平方米。 | 20000 |  |  | 20000 | 建成
4、卫生（6个） | [9 empty] | 49910
83 | 佳县人民医院迁建项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2018 | 新建住院部、门诊部、医技楼，总建筑面积22400平方米。 | 22400 |  |  | 20000 | 建成
84 | 佳县第二人民医院建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 新建佳县第二人民医院，建筑面积35960平方米。 | 19000 |  |  | 19000 | 建成
85 | 急救中心建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 新建急救中心1所，建筑面积5600平方米 | 1400 |  |  | 1400 | 建成
86 | 基层卫生基础设施建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建乡镇卫生院9所，建筑面积27000平方米；350个村卫生室建设（含设备） | 5600 |  |  | 5600 | 建成
87 | 妇幼保健院建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建妇幼保健院1所，建筑面积8000平方米 | 2000 |  |  | 2000 | 建成
88 | 食品药品检测检验建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2017 | 建设食品检测检验中心1500平米的办公楼及食品相关检验检测设备；新建13个基层食品药品监管所及配套设施 | 1910 |  |  | 1910 | 建成
5、全民健康工程（2个） | [9 empty] | 3920
89 | 佳县县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建县级公共体育场，包括标准田径跑道和足球场16000平方米。 | 3200 |  |  | 3200 | 建成
90 | 佳县农民体育健身工程项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 90个村，每村建平均500平方米的健身场地，配置一定的健身器材。 | 450 |  |  | 720 | 建成
七、生态文明建设工程（13个） | [9 empty] | 98973
1、水土保持生态建设项目（6个） | [9 empty] | 74473
91 | 山洪沟治理工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 10条山洪沟治理50平方千米。 | 18900 |  |  | 18900 | 建成
92 | 国家水保重点工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 治理水土流失面积75平方千米。 | 9000 |  |  | 9000 | 建成
93 | 佳县水土保持生态建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 20乡镇280平方千米。 | 16800 |  |  | 16800 | 建成
94 | 小流域坝系 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建小流域坝系48个。 | 3000 |  |  | 3000 | 建成
95 | 佳县易灾地区生态环境综合治理 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 285平方千米。 | 14773 |  |  | 14773 | 建成
96 | 河道综合治理工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建黄河白云山沿黄公路段临河侧护岸工程1.2千米，以及滚水坝、水景观。整治乌龙河、五女河、秃尾河、坑镇河等河流。 | 12000 |  |  | 12000 | 建成
2、资源开发与生态治理（1个） | [9 empty] | 6000
97 | 煤油气项目小流域水保治理工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 治理水土流失面积150平方千米。 | 6000 |  |  | 6000
3、生态建设绿化工程（3个） | [9 empty] | 7500
98 | 退耕还林还草 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 实施退耕还林工程1.5万亩 | 2500 |  |  | 2500 | 建成
99 | 千里绿色长廊工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 佳县境内道路主干道两边及直观坡面进行绿化 | 3000 |  |  | 3000 | 建成
100 | 森林公园建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 佳县王家砭林场建设森林公园 | 2000 |  |  | 2000 | 建成
4、环境保护工程（3个） | [9 empty] | 11000
101 | 佳县救急应灾体系建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 全县气象灾害监测自动化率达到90%以上，24小时晴雨预报准确率达到90%以上，暴雨过程预报准确率达到70%，强对流和沙尘暴天气24小时预报准确率达到80%以上，全县年均人工增雨作业影响面积达到90%以上，防雹有效率达到80%以上。 | 1000 |  |  | 1000 | 建成
102 | 固体废物环境综合治理 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 开展工业园区及医疗机构因废及危废综合治理 | 5000 |  |  | 5000 | 建成
103 | 农村环境综合整治 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 完成300个村庄、20家 畜禽养殖企业治理工作 | 5000 |  |  | 5000 | 建成
八、区域发展和扶贫攻坚工程（4个） | [9 empty] | 126550
1、扶贫攻坚工程（4个） | [9 empty] | 126550
104 | 农村危房改造项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2020 | 改造农村危房2200户 | 1200 |  |  | 8800 | 建成
105 | 产业扶贫项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 培育扶持60个从事种植业、养殖业、农产品加工业等涉农企业和农民专业合作社，增加农户收入。 | 60000 |  |  | 60000 | 建成
106 | 残疾人阳光项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 扶助残疾人生产创业项目750项 | 750 |  |  | 750 | 建成
107 | 以工代赈易地扶贫移民搬迁 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 完成9421户31089人，其中在册贫困户1303户，在册贫困人4300人的易地扶贫移民搬迁工作任务 | 57000 |  |  | 57000 | 建成
九、社会治理能力提升工程（8个） | [9 empty] | 7548
1、法院（1个）
108 | 基层人民法庭建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 新建基层人民法庭4处，累计建筑面积3720平方米 | 817 |  |  | 817 | 建成
2、检察院（1个）
109 | 佳县人民检察院办案业务用房建设项目 | 政府 | 扩建 | 佳县 |  | 人民检察院办案业务用房建筑面积1470平方米 | 256 |  |  | 256 | 建成
3、公安（5个） | [9 empty] | 6427
110 | 佳县拘留所建设项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017-2018 | 建筑面积2320平方米 | 673 |  |  | 673 | 建成
111 | 佳县看守所建设项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017-2018 | 建筑面积7866平方米 | 2281 |  |  | 2281 | 建成
112 | 佳县公安强制隔离戒毒所建设项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017-2018 | 建筑面积4137平方米 | 1200 |  |  | 1200 | 建成
113 | 榆佳工业园区特勤消防站建设项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 总建筑面积5000平方米 | 2000 |  |  | 2000 | 建成
114 | 佳县城关派出所建设项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017 | 建筑面积1367平方米 | 273 |  |  | 273 | 建成
4、司法（1个）
115 | 基层司法所建设项目 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017 | 新建朱家坬、店镇2个基层司法所建筑面积120平方米 | 48 |  |  | 48 | 建成
十、基础设施提升工程（35个） | [9 empty] | 2046215.61
1、交通（11个） | [9 empty] | 1462840
（1）公路建设工程（8个） | [9 empty] | 761510
116 | 佳县至米脂高速公路 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2019 | 新修四车道，全长46千米。 | 460000 |  |  | 460000 | 建成
117 | 高速路口至白云山一级路 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017-2019 | 改建高速路口至白云山一级公路8千米 | 40000 |  |  | 40000 | 建成
118 | 西盘路沟沟渠至影剧院 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2017-2019 | 改建沟沟渠至京剧院2千米。 | 9000 |  |  | 9000 | 建成
119 | 沿黄公路高危边坡站场建设工程 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2018 | 线路全长73千米，高危边坡防护、站场建设工程。 | 15000 |  |  | 15000 | 建成
120 | 神木杨家坡至子洲淮宁湾（段家沟至通镇） | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2018 | 改建段家沟至通镇40千米，凉水井至段家沟段18千米 | 36400 |  |  | 36400 | 建成
121 | 佳县境内省级公路改造工程 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2020 | 改造佳吴公路、佳米公路、米坑路路基路面工程 | 32010 |  |  | 32010 | 建成
122 | 乡村道路建设工程 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2020 | 改建稍通公路、段高路、官店路、中兴路、通古公路等乡级公路共113千米，新建牛草至沿黄路、小庄至沿黄路、庙焉至沿黄路、冉沟至沿黄路、王家焉至沿黄路等18条村级道路共1346千米， | 159100 |  |  | 159100 | 建成
123 | 桥梁建设工程 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2018 | 新建西峰桥、黄家梁桥、中沟桥、杨塌桥、吕家坪大桥、坑镇桥河小塌子桥等， | 10000 |  |  | 10000 | 建成
（2）铁路建设工程（2个） | [9 empty] | 656000
124 | 榆佳工业园区铁路专线 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2018-2020 | 榆佳工业园区至榆阳区麻黄梁工业园区的铁路运煤专线40千米 | 206000 |  |  | 206000 | 建成
125 | 榆佳铁路 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2018-2020 | 新修铁路87千米。 | 450000 |  |  | 450000 | 建成
（3）航道建设工程（1个） | [9 empty] | 45330
126 | 航道建设工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建白云山渡口、木头峪渡口、螅镇渡口和桃湾渡口，共13个泊位.整治桃湾至木头峪航道15千米 | 45330 |  |  | 45330 | 建成
2、水利设施建设（20个） | [9 empty] | 546412.61
（1）重点水源地建设工程（6个） | [9 empty] | 364643
127 | 榆佳工业园区净水厂 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（初拟） | 新建 | 榆佳工业园区 | 2016-2020 | 项目分布于榆佳工业园区内，包括净水厂和进出水管线。 | 5520 |  |  | 5520 | 建成
128 | 榆佳工业园区供水工程（一期） | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（初拟） | 续建 | 榆佳工业园区 | 2011-2020 | 工程从朱家坬镇泥河沟漫滩及佳芦镇大会坪漫滩取水，经四级泵站加压，通过35㎞输水干管（双管）输水至工业园区净水厂，供水规模4万m3∕d。 | 52123 | 5488 |  | 52123 | 建成
129 | 佳县县城供水水源工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 佳县县城供水水源工程年供水5000m3 | 2600 |  |  | 2600 | 建成
130 | 县城应急水源工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建水源井1眼，配套输水管网460m及抽水设备 | 1400 |  |  | 1400 | 建成
131 | 县城净水厂工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建净水厂一座，包括净水厂建设、征地、拆迁补偿用。 | 3000 |  |  | 3000 | 建成
132 | 黄河佳县段取水工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 年取水规模3.0亿立方米 | 300000 |  |  | 300000 | 建成
（2）农业灌溉工程（6个） | [9 empty] | 118851.61
133 | “五小水利”工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 兴建小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等“五小水利” 工程2400处。 | 12000 |  |  | 12000 | 建成
134 | 佳县农田水利建设 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 对全县现有89座塘坝、33眼机井、56座抽水站、4300眼水窖进行全面改造提高；改造灌溉渠道80.1千米，衬砌渠道80.1km，加固或重建渠道配套建筑物505座。规划新建塘坝314座、抽水站296座、机井80眼、水窖7800眼，配套建设灌溉渠道188km、集雨场156万m2。建设高效节水灌溉示范工程9处。渠道整治132.16km，其中：小型自流灌区渠道整治80.10km，小型提灌区整治46.66 km，井灌区5.40km；塘坝改造89座；小型灌溉泵站改造6处；井灌区节水改造33处；灌区节水改造总面积4.13万亩；新建和改造提灌区输水管道26.14 km，新建和改造井灌区输水管道22.88 km；新修水窖200座，建集水场地167.00万m2。新增灌溉面积2.2万亩，累计达到5.45万亩，新增高效节水灌溉面积2.82万亩，累计达到2.84万亩，其中：灌溉经济作物（主要为红枣）面积2.13万亩，灌溉粮食作物面积 0.69万亩，均采用微灌形式。 | 61951.61 |  |  | 61951.61 | 建成
135 | 重点灌区建设工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 实施20个乡镇的农灌区节水改造 | 16000 |  |  | 16000 | 建成
136 | 佳县精品枣园灌溉项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 对50000亩精品枣园建设灌溉系统 | 8000 |  |  | 8000 | 建成
137 | 佳县基本农田灌溉项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 对12.825万亩的基本农田进行灌溉系统建设 | 13400 |  |  | 13400 | 建成
138 | 小型水库管网工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 新建供水管网20km | 7500 |  |  | 7500 | 建成
（3）防洪抗旱减灾工程（8个） | [9 empty] | 62918
139 | 小型水库项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 通过建设佳县王寨、干沟小型水库工程，有效解决工程性缺水问题，全面提高水安全保障能力。 | 9000 |  |  | 9000 | 建成
140 | 堤防工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 完成佳芦河县城城防、乌龙河堤防等重点中小河流堤防护岸工程10千米。 | 4500 |  |  | 4500 | 建成
141 | 乡镇抗旱应急水源工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建设包括乡镇抗旱应急机井工程、引水配套工程、旱情监测站、抗旱管理服务体系建设等 | 4027 |  |  | 4027 | 建成
142 | 病险水库除险加固工程 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2020 | 加固小型病险水库2个 | 5000 |  |  | 5000 | 建成
143 | 泥沙集中来源区拦沙工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016--2020 | 中小型拦泥坝176座 | 14200 |  |  | 14200 | 建成
144 | 淤地坝除险加固工程 | 政府 | 改扩建 | 佳县 | 2016-2020 | 除险加固淤地坝300座。 | 6000 |  |  | 6000 | 建成
145 | 小流域水保综合治理工程 | 政府 | 续建 | 佳县 | 2015-2017 | 完成水土保持综合治理6.62平方千米。 | 2191 | 100 |  | 2191 | 建成
146 | 粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 建设淤地坝120座。 | 18000 |  |  | 18000 | 建成
3、信息化（2个） | [9 empty] | 22500
147 | 佳县中小企业普及电子商务工程 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2018 | 鼓励中小企业应用第三方电子商务服务平台，开展网上购销等活动。引导中小企业积极融入电子商务购销体系。对参与电子商务的企业进行适度的奖励和补贴工程1个 | 500 |  |  | 500 | 建成
148 | 科技扶贫项目 | 招商选定 | 新建 | 佳县 | 2017-2020 | 1、在榆佳工业园区建设榆佳盐化工科技企业孵化中心，切实推进园区快速发展，有效提高园区自主创新能力和科技成果转化效率。2、攻克红枣产业的主要技术难题——红枣裂果问题。建立1000亩的红枣抗裂果技术攻关试验基地。利用科技部庞大的人力资源，争取在“十三五”期间，解决红枣的裂果问题，并形成一套科学、有效的红枣抗裂果技术标准，形成专利，在全国枣区进行推广。3、利用科技部帮扶佳县的契机进行科技招商，抓住红枣主导产业，将红枣多糖、红色素、黄酮素等高附加值医药、保健产品产业化发展，着力提升红枣产业的富民强县目标。 | 22000 |  |  | 22000 | 建成
4、电网建设（2个） | [9 empty] | 14463
149 | 县域电网优化改造项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 改造、建设电网68千米 | 7263 |  |  | 7263 | 建成
150 | 农村电网改造项目 | 政府 | 新建 | 佳县 | 2016-2020 | 完成200千米的农村电网线路改造 | 7200 |  |  | 7200 | 建成