## 佳县2019年重点建设项目计划表（草案）
佳县2019年重点项目形象进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 2019年1-4月份项目进展情况 |  | 项目推进 责任单位 | 存在的主要问题 | 备注
[8 empty] | 年度 投资 | 主要工 作任务 | 形象进度 | 1-4月份完成投资
合计：（共38个，其中续建10个，新开工28个） | [5 empty] | 429772 | 58730 | 231328 |  |  | 24227.96
| 一、能源化工（9个） |  |  |  |  | 189500 | 23500 | 123200 |  |  | 13417.2
| （一）续建项目(3个) |  |  |  |  | 129800 | 23500 | 76800 |  |  | 9888
1 | 方塌镇区域50MW风力发电项目 | 佳县大华新能源开发有限公司 | 方 塌 | 占地约35亩，建设50MWp风力发电机组 | 2018-2019 | 45000 | 5000 | 40000 | 建成投运 | 正在进行升压站综合楼基础施工，永久林业手续已办理。 | 3000 | 方塌镇政府 | 征地速度缓慢，需政府大力推进
2 | 乌镇区域50MW风电项目 | 榆林国能新能源有限公司 | 乌 镇 金明寺 官 庄 | 建设50MW风力发电机组 | 2018-2019 | 44800 | 18000 | 26800 | 建成投运 | 取得林业永久批复，用地报批手续正在办理。 | 888 | 乌镇政府 金明寺政府 官庄政府 | 征地难度大； 与长庆管线有交叉；
3 | 年产45亿支PVC卫生手套建设项目 | 陕西秦源卫生防护用品有限公司 | 榆佳经济技术开发区 | 新建年产45亿支PVC卫生防护手套生产线24条,其中一期年产15亿支PVC卫生防护手套生产线8条 | 2018-2020 | 40000 | 500 | 10000 | 一期建成投运 | 一期土建完工，生产线正在安装设备，然后进入调试阶段 | 6000 | 榆佳经济技术开发区管委会
| （二）新开工项目（6个） |  |  |  |  | 59700 |  | 46400 |  |  | 3529.2
4 | 佳县通镇天然气工程 | 佳县宏远天然气公司 | 通 镇 | 新建门站1处，中压管网5公里，低压30公里，涉及通镇镇区等7村天然气气化工程4000户 | 2019 | 2300 |  | 2300 | 建成投运 | 完成规划和初步设计，基本具备开工条件，工程建设用地涉及的30亩土地调规现已申报到市上 | 0 | 通镇政府
5 | 光伏扶贫电站建设项目 | 政府 | 各有关镇 | 总规模27.5MW | 2019 | 19800 |  | 19800 | 建成27.5MW | 正在进行协调征地工作阶段 | 0 | 发展改革和科技局
6 | 年产50万吨聚合氯化铝 | 佳县玉泉材料科技有限责任公司 | 榆佳经济技术开发区 | 新建年产50万吨聚合氯化铝生产线，其中一期25万吨、二期25万吨，配套建设车间厂房、办公楼及附属设施 | 2019-2020 | 15300 |  | 8000 | 一期建成投产 | 三通一平工作继续进行；林业、国土手续已办理完成。住建手续正在办理。环评手续预计5月中旬办理完成 | 1580 | 榆佳经济技术开发区管委会
7 | LNG液化调峰站建设项目 | 佳县宏远天然气公司 | 佳芦镇 | 总规模10×104Nm3/d | 2019 | 5500 |  | 5500 | 建成投运 | 已完成征地、场平、设计、稳评、勘建、立项 | 749.2 | 住房和城乡建设局
8 | 年产6万吨新型建材粘结剂项目 | 佳县佳顺新型建材有限公司 | 佳芦镇潘家畔村 | 新建年产6万吨新型粘结剂生产线一条及配套设施 | 2019 | 4800 |  | 4800 | 建成投运 | 现已完成厂房主体工程 | 0 | 佳州街道办 | 土地手续办理困难
9 | 产教融合园区建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总占地100亩，建筑面积40000平方米及相关配套设施 | 2019-2020 | 12000 |  | 6000 | 完成主体工程 | 正在进行财政预审，即将进入招投标阶段 | 1200 | 榆佳经济技术开发区管委会 | 资金落实问题，目前已落实苏陕资金600万元，另行申报西部开发资金2000万元，需对接协调落实
| 二、基础设施（5个） |  |  |  |  | 25211 | 3200 | 17111 |  |  | 3323
| （一）续建项目（2个） |  |  |  |  | 14206 | 3200 | 6106 |  |  | 3273
10 | 凉水井至河口岔公路（佳县段） | 政府 | 上高寨 刘国具 朱家坬 | 路线全长29.136公里，其中佳县境内长8.02公里 | 2018-2020 | 13000 | 3000 | 5100 | 完成路基工程 | 目前已完成项目红线用地征迁工作，混凝土拌合站、梁场、钢筋加工场、项目驻地建设，完成水下灌注桩基140米；已取得林业永久批复，项目用地手续、复垦方案、环保评价正在办理中 | 2773 | 交通运输局 | 线路占用张家元村建筑物，拆迁工作需相关部门协助进行
11 | 榆佳经济技术开发区再生水综合利用建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总面积为9.38万m2，其中1#人调蓄池面积约为3.85万m2，2#调蓄池面积约为1.72万m2，3#调蓄池面积约为3.81万m2；总库容为29.7×104m3，1#、2#、3#库容分别为5.26×104m3、7.31×104m3、17.12×104m3 | 2018-2019 | 1206 | 200 | 1006 | 建成投运 | 2号蓄水池已建成投用，1号蓄水池在建 | 500 | 榆佳经济技术开发区管委会
| （二）新开工项目（3个） |  |  |  |  | 11005 |  | 11005 |  |  | 50
12 | 通村公路“油返沙”整治项目 | 政府 | 各乡镇 | 整治通村公路“油返沙”176.8km | 2019 | 6200 |  | 6200 | 建成投运 | 施工图设计已完成，正在进行财政预审 | 0 | 交通运输局
13 | 沿黄公路高危边坡整治项目 | 政府 | 峪 口 木头峪 坑 镇 螅 镇 | 高危边坡隐患治理14段，约25.3km（峪口-螅镇荷叶坪） | 2019 | 3566 |  | 3566 | 建成投运 | 招标工作已完成，施工准备阶段 | 0 | 交通运输局
14 | 榆佳经济技术开发区道路管网建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 1.吉园路污水提升：管线长891m，管径DN250-400; 2.快速干道、景观大道至榆佳九路交叉口排水干管：雨水管线长2107m，管径DN1500-1600，污水管线长2216m，管径DN500-600 | 2019 | 1239 |  | 1239 | 建成投运 | 快速干道、景观大道至榆佳九路交叉口排水干管和吉园路污水提升工程已完成招标，现已开工。 | 50 | 榆佳经济技术开发区管委会
| 三、农业生态水利工程（7个） |  |  |  |  | 16876 |  | 16876 |  |  | 4620.46
| （一）新开工项目（7个） |  |  |  |  | 16876 |  | 16876 |  |  | 4620.46
15 | 通道绿化工程 | 政府 | 各 镇 | 沿黄路、神王路、中兴路、赤牛坬至沿黄路等7个作业区，绿化面积5000亩；白云山森林公园景观提升 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 建成投运 | 完成70%绿化 | 1500 | 林业局
16 | 红枣低产园改造工程 | 政府 | 各 镇 | 红枣降高塑形基地9万亩 | 2019 | 3600 |  | 3600 | 建成投运 | 完成80%修剪、翻地等 | 2500 | 林业局
17 | 山地苹果基地建设项目 | 政府 | 有关镇 | 发展山地苹果1万亩，其中店镇500亩、佳州街道办500亩、乌镇1000亩、金明寺1000亩、官庄1000亩、刘山1000亩、朱官寨1000亩、兴隆寺1000亩、通镇1000亩、方塌500亩、上高寨500亩、刘国具1000亩 | 2019 | 2200 |  | 2200 | 建成投运 | 已栽植面积为：店镇400亩、方塌800亩、兴隆寺1450亩、刘国具410亩、通镇700亩、朱家坬280亩、王家砭5000亩、朱官寨40亩、金明寺10亩，共计9090亩。正在栽植的有950亩。 | 358 | 农业农村局 | 镇、村干部和群众对山地苹果产业项目认识不足；栽植不够规范
18 | 佳县2019年金明寺项目区坡耕地水土流失综合治理工程 | 政府 | 金明寺 乌 镇 | 改造坡耕地8370亩 | 2019 | 1250 |  | 1250 | 建成投运 | 未被纳入县整合方案，未下达项目计划，项目取消 | 0 | 水利局
19 | 佳县2019年淤地坝工程 | 政府 | 各 镇 | 新建、维修淤地坝76座，共计保护坝地3832亩 | 2019 | 3859 |  | 3859 | 建成投运 | 未被纳入县整合方案，未下达项目计划，项目取消 | 0 | 水利局
20 | 佳县2019年农村饮水安全项目 | 政府 | 各 镇 | 新建、维修158处供水工程，主要包括：取水工程、输配水管网、配套机电设备等 | 2019 | 2882 |  | 2882 | 建成投运 | 已开工21处 | 232.46 | 水利局 | 配套电力设施根据电力部门提供的预算，远远超过设计概算，导致部分项目投资不足。
21 | 佳县县城净水厂建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 建改内容包括清水池和过滤消毒间两部分，供水规模为1500m3/d | 2019 | 1085 |  | 1085 | 建成投运 | 正在编制初步设计，预计6月底开工 | 30 | 水利局 | 征占地及地面附着物补偿尚未开展
| 四、民生工程社会事业（17个） |  |  |  |  | 198185 | 32030 | 74141 |  |  | 2867.3
| （一）续建项目（5个） |  |  |  |  | 130771 | 32030 | 33241 |  |  | 1150
22 | 佳县东方红文化产业园建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 占地面积99亩，主要建设东方红纪念馆、东方红阁（布展）、东方红广场、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街、红色大舞台、沿黄路停车场及上山步道等 | 2013-2020 | 50000 | 26480 | 4000 | 完成东方红纪念馆、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街一期尾流工程；建成红色大舞台；完成东方红阁布展 | 1月份到位资金600万，预计五月初开工 | 0 | 文体和旅游文物广电局 | 资金严重短缺，导致工程进度缓慢，请求上级部门解决建设资金。
23 | 佳县人民医院建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 总建筑面积25150㎡ | 2018-2019 | 15441 | 200 | 15241 | 建成投运 | 现正在进行基坑支护，打桩作业 | 500 | 卫生健康局
24 | 白云山艺术小镇建设项目 | 北京渡渡文化有限公司 | 峪 口 | 占地204亩（136000m2），建设内容包括国际雕塑艺术博物馆、中国手工造纸博物馆、国际艺术交流中心、游客服务中心、扶贫农家乐基地、艺术驻留创作基地、改建特色居民及窑洞、艺术写生基地、生态展示基地等 | 2018-2020 | 30330 | 850 | 1000 | 完成雕塑布展等 | 国际雕塑艺术博物馆、国际艺术交流中心、改建特色居民及窑洞等工程刚开工建设 | 0 | 峪口便民服务中心
25 | 乡村振兴示范村建设项目 | 政府 | 有关镇 | 打造20个乡村振兴示范村，主要包括村容村貌整治、厕所革命、排污、垃圾治理、道路整治等工程；扶持特色产业20户 | 2018-2020 | 30000 | 4000 | 10000 | 打造10个乡村振兴示范村 | 6个示范村1个标杆村设计完成并上报，预计5月15日上评审会 | 0 | 农业农村局
26 | 白云山景区基础设施建设项目 | 政府 | 白云山 景区 | 上山路线改造、亮化工程、智慧景区建设、游客服务中心、水洗厕所、污水管网改造、标识标牌、山门改造等工程 | 2018-2020 | 5000 | 500 | 3000 | 完成上山路线改造、智慧景区、游客服务中心、水洗厕所等工程 | 上山道路路基工程已完成，游客中心装修已完成，智慧景区正在购买设备，软件开发60% | 650 | 白云山景区管委会
| （二）新开工项目（12个） |  |  |  |  | 67414 |  | 40900 |  |  | 1717.3
27 | 春风十里•白云山小镇建设项目 | 北京乡关科技有限公司 | 白云山 | 总占地面积340亩，打造集实景演出、特色小吃、购物娱乐、共享度假于一体的旅游服务项目 | 2019-2020 | 44300 |  | 20000 | 完成总工程量的50% | 完成项目围挡、工程生活区建设及土地平整；工程已开始，正在进行开工前的准备及进场工作 | 1328.3 | 峪口便民服务中心 | 需要快速推进场地内峪口乡五户老百姓的征地和佳芦镇兔场及几亩地的征地工作。
28 | 佳县档案馆建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 建筑面积2738m2 | 2019-2020 | 1558 |  | 704 | 完成主体工程 | 已开工，正在做主体建设工程，主体建设手续办理完成 | 18 | 县委办 | 主体工程资金缺口较大（含附属工程总投资1508万元）；附属工程资金未落实
29 | 妇幼保健院建设项目 | 政府 | 佳芦镇沟沟渠 | 建筑面积6160m2 | 2019 | 1540 |  | 1540 | 建成投运 | 初步设计基本完成，场地平整正在实施。 | 30 | 卫生健康局 | 前期工作经费缺口165万元
30 | 老年养护院建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总建筑面积16500平方米，建设内容包括门诊、病房、医疗中心、药膳厅、康复功能区、员工用房及附属设施 | 2019-2020 | 3860 |  | 3000 | 完成主体工程 | 用地预审意见、用地划拨决定书、规划选址意见书、建设项目选址意见书、可行性研究报告批复、项目立项批复、施工图等相关手续已办理完善；正在处于场平阶段。 | 110 | 民政局 | 用地存在纠纷
31 | 佳县流浪未成年人救助保护中心建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 新建未成年人救助保护中心，总建筑面积3000平方米，建设床位数100张，床均面积30平方米 | 2019 | 700 |  | 700 | 建成投运 | 进入施工图审查阶段 | 20 | 民政局 | 用地存在纠纷
32 | 佳县红色教育基地建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 1.东方红干部学院：改造综合办公楼、宿舍楼一栋、窑洞110孔、学员活动中心、塑胶操场、陕北人文展厅及附属设施；建设标准化餐厅一处（总投资1720万元）； 2.毛泽东旧居改造：改造阳坬、曹家庄、刘家坪、县城等16处旧居（总投资900万元） | 2019 | 2620 |  | 2620 | 建成投运 | 1.东方红干部学院：建设项目可研及批复、审批、环评等前期工作已完成，目前一期工程专家民俗住宿区及专家工作站项目正在标前预审2.毛泽东旧居改造：完成规划，正在制定方案，预计5月份完成 | 61 | 县委组织部 文体和旅游文物广电局 | 东方红干部学院资金不足
33 | 佳州古城改造提升工程 | 政府 | 佳芦镇 | 改造古城街沿线两侧所有商铺 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 完成古城街沿线两侧所有商铺门面进行改造 | 设计方案已完成，实施地点为县影剧院至工业楼约500米 | 0 | 住房和城乡建设局 | 建设资金未落实
34 | 佳辰大酒店项目 | 榆林德才实业有限公司 | 榆佳经济技术开发区 | 建筑面积10000平方米 | 2019-2020 | 2000 |  | 1500 | 完成主体工程 | 土地手续即将完成，开始林业手续办理工作 | 50 | 榆佳经济技术开发区管委会
35 | 佳县西关小学建设项目 | 恒大集团 | 佳芦镇 | 教学及辅助用房7449.12㎡，办公及生活用房2320.28㎡，200米环形跑道及操场 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 建成投运 | 完成总工程量的6%，已将教学及辅助用房项目交接给恒大集团。 | 50 | 教育和体育局
36 | 沿黄旅游经济带建设项目 | 政府 | 泥河沟 木头峪 | 1.泥河沟：环境整治、旅游厕所、广场等工程； 2.木头峪：古民居恢复、新建村史馆等工程 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 建成投运 | 1、泥河沟：新建旅游厕所3个，广场1200平米 2、木头峪项目正在准备办理前期手续材料 | 50 | 朱家坬政府 木头峪政府 | 建设资金未落实
37 | 佳县政务服务中心（三期）建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 建筑面积3000m2，设置70个服务窗口，配套建设管理用房及附属设施设备 | 2019 | 1036 |  | 1036 | 建成投运 | 已完成初步设计，正在制定招投标实施方案 | 0 | 佳县政务服务中心
38 | 雪亮工程 | 政府 | 县城及各有关乡镇 | 新建联网共享平台、综治综合平台、公安综合平台等大数据中心 | 2019 | 5800 |  | 5800 | 建成投运 | 正在编制实施方案 | 0 | 发展改革和科技局

## 佳县2019年重大前期项目计划（草案）
佳县2019年重大前期项目计划表（草案）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 主要工作进展情况 | 2019年工作目标任务 | 项目推进单位 | 备注
合 计（9个） | [5 empty] | 283030
1 | 北京莱瑞嘉诚投资有限公司风电场建设项目 | 北京莱瑞嘉城投资有限公司 | 佳芦镇 | 建设10万千瓦发电厂机组 | 2019-2020 | 100000 | 正在申报风能指标 | 完成规划、征地等前期工作 | 发改局
2 | 中电投佳县兴隆寺100MW风电项目 | 中电投电力工程有限公司新能源份公司 | 兴隆寺 | 建设100MW风力发电机组 | 2019-2020 | 85300 | 正在申报风能指标 | 完成规划、征地等前期工作 | 发改局
3 | 佳县王家砭镇分散式风电场项目 | 北京启迪清芸能源科技有限公司 | 王家砭 | 建设规模40MW风力发电机组 | 2019-2020 | 32000 | 省能源局风能指标已批复 | 完成项目核准、征地等前期工作，力争具备开工条件
4 | 佳县上高寨分散式风电场项目 | 佳县新创元新能源有限公司 | 上高寨 | 建设规模20MW风力发电机组 | 2019-2020 | 16000 | 省能源局风能指标已批复 | 完成项目核准、征地等前期工作，力争具备开工条件
5 | 残病人抚养设施建设项目 | 政府 | 榆佳经开区 | 建筑面积1300平方米，床位26张；配建综合服务设施853平方米 | 2019-2020 | 730 | 编制完成可研 | 完成初步设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 残联
6 | 佳县国家级农业科技产业园 | 政府 | 榆佳经开区 沿黄6镇 | 沿黄6镇红枣基地核心示范区10万亩；红枣产业园示范区5个，面积3000亩；红枣产业园区1个，占地面积273亩 | 2019-2020 | 10000 | 正在委托设计院编制规划 | 完成规划设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 林业局
7 | 王家砭镇街道过境段改线 | 政府 | 王家砭镇 | 全长约4公里，需中型桥梁3座 | 2019-2020 | 12000 | 正在开展前期调研工作 | 完成可研、设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 交通局
8 | 佳县农村天然气气化工程 | 榆林顺昌天然气有限公司 | 方塌镇圪崂湾村 | 建设农村天然气管网、调压站、服务中心等配套设施 | 2019-2020 | 12000 | 正在开展前期调研工作 | 完成可研、设计，落实建设资金，力争具备开工条件 | 方塌政府
9 | 佳县棚户区改造项目 | 政府 | 佳芦镇 | 货币安置152户，新建佳州古城广场、停车场等配套工程 | 2019-2020 | 15000 | 正在落实征地拆迁等工作 | 完成征地拆迁，启动规划设计 | 住建局

## 重大前期项目建议计划申报表
佳县2019年重大前期项目计划表（初稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 |  | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设属性 | 规划建设起止年限 | 总投资 | 前期相关手续办理或主要工作进展情况 | 2019年工作目标任务 | 项目联系人 |  | 备注
|  | 投资 企业 | 企业 属性 | [7 empty] | 姓名 | 电话（手机）
合计：（5个） | [7 empty] | 211030
1 | 北京莱瑞嘉诚投资有限公司风电场建设项目 | 北京莱瑞嘉城投资有限公司 |  | 佳芦镇 | 建设10万千瓦发电厂机组 | 新建 | 2018 | 100000 |  | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 周建龙 | 013701173587
2 | 中电投佳县兴隆寺100MW风电项目 | 中电投电力工程有限公司新能源份公司 |  | 兴隆寺 | 建设100MW风力发电机组 | 新建 | 2018 | 85300 |  | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 安林超 | 18660097675
3 | 残病人抚养设施建设项目 | 政府 | 政府 | 榆佳工业园区 | 建筑面积1300平方米，床位26张；配建综合服务设施853平方米 | 新建 | 2019 | 730 | 完成全部前期工作 | 积极争取建设资金 | 崔世宏 | 13098290596
4 | 佳县国家级农业科技产业园 | 政府 | 政府 | 沿黄6镇 | 沿黄6镇红枣基地核心示范区10万亩；红枣产业园示范区5个，面积3000亩；红枣产业园区1个，占地面积273亩 | 新建 | 2019 | 10000 | 正在委托设计院编制规划 | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 张生涛 | 13772334560
5 | 佳县棚户区改造项目 | 政府 | 政府 | 佳芦镇 | 货币安置152户，新建佳州古城广场、停车场等配套工程 | 新建 | 2019 | 15000 | 规划设计、征地拆迁等工作尚未完成 | 力争完成全部前期工作，积极争取建设资金 | 马江波 | 18691220603

## Sheet1
2019年佳县重点建设项目计划表（初稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 项目推进 责任单位 | 备注
[8 empty] | 年度 投资 | 主要工 作任务
合计：（共38个，其中续建12个，新开工26个） | [5 empty] | 462924 | 61230 | 248744
| 一、能源化工（9个） |  |  |  |  | 194400 | 23000 | 131100
| （一）续建项目(3个) |  |  |  |  | 129800 | 23000 | 86800
1 | 方塌镇区域50MW风力发电项目 | 佳县大华新能源开发有限公司 | 方 塌 | 占地约35亩，建设50MWp风力发电机组 | 2018-2019 | 45000 | 5000 | 40000 | 建成投运 | 方塌镇政府 | 完成征地等前期工作，具备开工条件
2 | 乌镇区域50MW风电项目 | 榆林国能新能源有限公司 | 乌 镇 金明寺 官 庄 | 建设50MW风力发电机组 | 2018-2019 | 44800 | 18000 | 26800 | 建成投运 | 乌镇政府 金明寺政府 官庄政府 | 完成征地等前期工作，具备开工条件
3 | 年产45亿支PVC卫生手套建设项目 | 陕西秦源卫生防护用品有限公司 | 榆佳工业园区 | 一期新建年产45亿支PVC卫生防护手套生产线24条 | 2019-2020 | 40000 |  | 20000 | 一期建成投运 | 榆佳工业园区管委会
| （二）新开工项目（7个） |  |  |  |  | 64600 |  | 44300
4 | 佳县通镇天然气工程 | 佳县宏远天然气公司 | 通 镇 | 新建门站1处，中压管网5公里，低压30公里，涉及通镇镇区等7村天然气气化工程4000户 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 建成投运 | 通镇政府
5 | 佳县农村天然气气化工程 | 榆林顺昌天然气有限公司 | 方塌镇圪崂湾村 | 建设农村天然气管网、调压站、服务中心等配套设施 | 2019 | 12000 |  | 12000 | 建成投运 | 方塌政府
6 | 光伏扶贫电站建设项目 | 政府 | 各有关镇 | 总规模27.5MW | 2019-2020 | 19000 |  | 6000 | 建成8.7MW | 发改局
7 | 年产50万吨聚合氯化铝 | 佳县玉泉材料科技有限责任公司 | 榆佳工业园区 | 新建年产50万吨聚合氯化铝生产线，其中一期25万吨、二期25万吨，配套建设车间厂房、办公楼及附属设施 | 2019-2020 | 15300 |  | 8000 | 完成厂区工程 | 榆佳工业园区管委会
8 | LNG液化调峰站建设项目 | 佳县宏远天然气公司 | 佳芦镇 | 总规模10×104Nm3/d | 2019 | 5500 |  | 5500 | 建成投运 | 住建局
9 | 年产6万吨新型建材粘结剂项目 | 佳县佳顺新型建材有限公司 | 佳芦镇潘家畔村 | 新建年产6万吨新型粘结剂生产线一条及配套设施 | 2019 | 4800 |  | 4800 | 建成投运 | 佳州街道办
10 | 产教融合园区建设项目 | 政府 | 榆佳工业园区 | 总占地100亩，建筑面积40000平方米及相关配套设施 | 2019 | 6000 |  | 6000 | 建成投运 | 榆佳工业园区管委会
| 二、基础设施（3个） |  |  |  |  | 22766 | 3000 | 14866
| （一）续建项目（3个） |  |  |  |  | 22766 | 3000 | 14866
11 | 凉水井至河口岔公路（佳县段） | 政府 | 上高寨 刘国具 朱家坬 | 路线全长29.136公里，其中佳县境内长8.02公里 | 2018-2020 | 13000 | 3000 | 5100 | 完成路基工程 | 交通局
12 | 通村公路“油返沙”整治项目 | 政府 | 各乡镇 | 整治通村公路“油返沙”176.8km | 2019 | 6200 |  | 6200 | 建成投运 | 交通局 | 建设计划已上报市交通局待批
13 | 沿黄公路高危边坡整治项目 | 政府 | 峪 口 木头峪 坑 镇 螅 镇 | 高危边坡隐患治理14段，约25.3km（峪口-螅镇荷叶坪） | 2019 | 3566 |  | 3566 | 建成投运 | 交通局 | 已完成设计、预算等前期工程，省市补助资金计划已下达
| 三、农业生态水利工程（7个） |  |  |  |  | 29342 |  | 24342
| （一）新开工项目（7个） |  |  |  |  | 29342 |  | 24342
14 | 通道绿化工程 | 政府 | 各 镇 | 沿黄路、神王路、中兴路、赤牛坬至沿黄路等7个作业区，绿化面积5000亩 | 2019 | 3000 |  | 3000 | 建成投运 | 林业局 | 已完成作业设计并上报市林业局待批
15 | 红枣低产园改造工程 | 政府 | 各 镇 | 红枣降高塑形基地9万亩 | 2019 | 3600 |  | 3600 | 建成投运 | 林业局 | 建设计划已上报市林业局待批
16 | 佳县国家级农业科技产业园 | 政府 | 沿黄6镇 | 沿黄6镇红枣基地核心示范区10万亩；红枣产业园示范区5个，面积3000亩；红枣产业园区1个，占地面积273亩 | 2019-2020 | 10000 |  | 5000 | 完成总工程量的50% | 林业局 | 正在委托设计院编制规划
17 | 山地苹果基地建设项目 | 政府 | 有关镇 | 发展山地苹果1万亩，其中店镇500亩、佳州街道办500亩、乌镇1000亩、金明寺1000亩、官庄1000亩、刘山1000亩、朱官寨1000亩、兴隆寺1000亩、通镇1000亩、方塌500亩、山高寨500亩、刘国具1000亩 | 2019 | 2200 |  | 2200 | 建成投运 | 农业局 | 正在编制实施方案
18 | 佳县2019年金明寺项目区坡耕地水土流失综合治理工程 | 政府 | 金明寺 乌 镇 | 改造坡耕地8370亩 | 2019 | 1250 |  | 1250 | 建成投运 | 水务局 | 初步设计上报省水利厅待批
19 | 佳县2019年淤地坝工程 | 政府 | 各 镇 | 新建、维修淤地坝76座，共计保护坝地3832亩 | 2019 | 3859 |  | 3859 | 建成投运 | 水务局 | 正在编制实施方案
20 | 佳县2019年农村饮水安全项目 | 政府 | 各 镇 | 新建、维修195处供水工程，主要包括：取水工程、输配水管网、配套机电设备等 | 2019 | 5433 |  | 5433 | 建成投运 | 水务局 | 正在编制实施方案
| 四、民生工程社会事业（ 19个） |  |  |  |  | 216416 | 35230 | 78436
| （一）续建项目（6个） |  |  |  |  | 137052 | 35230 | 39222
21 | 佳县东方红文化产业园建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 占地面积99亩，主要建设东方红纪念馆、东方红阁（布展）、东方红广场、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街、红色大舞台、沿黄路停车场及上山步道等 | 2013-2020 | 50000 | 26480 | 4000 | 完成东方红纪念馆、陕北民俗展览馆、旅游扶贫产业一条街一期尾流工程；建成红色大舞台；完成东方红阁布展 | 文体广电局 | 2019年建设资金尚未落实
22 | 体育设施“一场两馆”建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 体育馆3092㎡、游泳馆3010㎡，标准化体育场1处 | 2018-2019 | 6281 | 500 | 5781 | 建成投运 | 文体广电局 | 完成招标，具备开工条件
23 | 佳县人民医院建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 总建筑面积25150㎡ | 2018-2019 | 15441 | 2900 | 15441 | 建成投运 | 卫计局 | 完成招标，具备开工条件
24 | 白云山艺术小镇建设项目 | 北京渡渡文化有限公司 | 峪 口 | 占地204亩（136000m2），建设内容包括国际雕塑艺术博物馆、中国手工造纸博物馆、国际艺术交流中心、游客服务中心、扶贫农家乐基地、艺术驻留创作基地、改建特色居民及窑洞、艺术写生基地、生态展示基地等 | 2018-2020 | 30330 | 850 | 1000 | 完成雕塑布展等 | 峪口便民服务中心
25 | 乡村振兴示范村建设项目 | 政府 | 有关镇 | 打造20个乡村振兴示范村，主要包括村容村貌整治、厕所革命、排污、垃圾治理、道路整治等工程；扶持特色产业20户 | 2018-2020 | 30000 | 4000 | 10000 | 打造10个乡村振兴示范村 | 农工部 | 2018年建设资金8300万元已到位、2019年建设计划已上报市农工办待批
26 | 白云山景区基础设施建设项目 | 政府 | 白云山 景区 | 上山路线改造、亮化和绿化工程、智慧景区建设、游客服务中心、水洗厕所、污水管网改造、山门改造等工程 | 2018-2020 | 5000 | 500 | 3000 | 完成上山路线改造、智慧景区、游客服务中心、水洗厕所等工程 | 白云山景区管委会 | 上山路线改造项目已申报待批、游客服务中心主体完工、智慧景区完成招标
| （二）新开工项目（12个） |  |  |  |  | 79364 |  | 39214
27 | 春风十里•白云山小镇建设项目 | 北京乡关科技有限公司 | 白云山 | 总占地面积340亩，打造集实景演出、特色小吃、购物娱乐、共享度假于一体的旅游服务项目 | 2019-2020 | 44300 |  | 20000 | 完成总工程量的50% | 旅宗局 | 完成征地等前期工作
28 | 佳县档案馆建设项目 | 政府 | 榆佳工 业园区 | 建筑面积2738m2 | 2019 | 704 |  | 704 | 建成投运 | 档案局 | 已开工在建
29 | 妇幼保健院建设项目 | 政府 | 佳芦镇沟沟渠 | 建筑面积6160m2 | 2019 | 1540 |  | 1540 | 建成投运 | 卫计局 | 完成前期工作，项目已上报待批
30 | 脱贫攻坚农村基础设施建设项目 | 政府 | 佳县 |  | 2019 |  |  |  |  | 扶贫办 | 与部门项目重复，建设内容待定
31 | 老年养护院建设项目 | 政府 | 榆佳经济技术开发区 | 总建筑面积16500平方米，建设内容包括门诊、病房、医疗中心、药膳厅、康复功能区、员工用房及附属设施 | 2019-2020 | 3860 |  | 3000 | 完成主体工程 | 民政局
32 | 精准脱贫产业扶贫项目 | 政府 | 各 镇 |  | 2019 |  |  |  |  | 农业局 | 资金整合方案未出台，项目待定
33 | 佳县红色教育基地建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 1.东方红干部学院：改造综合办公楼、宿舍楼一栋、窑洞110孔、学员活动中心、塑胶操场、陕北人文展厅及附属设施；建设标准化餐厅一处（总投资1720万元）； 2.毛泽东旧居改造：改造阳坬、曹家庄、刘家坪、县城4处旧居（总投资250万元） | 2019 | 1970 |  | 1970 | 建成投运 | 县委组织部 文体广电局 | 落实毛泽东旧居改造资金250万元
34 | 佳州古城改造提升工程 | 政府 | 佳芦镇 | 改造古城街沿线两侧所有商铺 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 完成古城街沿线两侧所有商铺门面进行改造 | 住建局 | 资金尚未落实
35 | 佳县棚户区改造项目 | 政府 | 佳芦镇 | 货币安置152户，新建佳州古城广场、停车场等配套工程 | 2019-2020 | 15000 |  | 5000 | 完成征迁 | 住建局 | 规划设计、征地拆迁等工作尚未完成
36 | 佳辰大酒店项目 | 榆林德才实业有限公司 | 榆佳工业园区 | 建筑面积10000平方米 | 2019-2020 | 5000 |  | 2000 | 主体建成 | 榆佳工业园区管委会
37 | 佳县西关小学建设项目 | 政府 | 佳芦镇 | 教学及辅助用房7449.12㎡，办公及生活用房2320.28㎡，200米环形跑道及操场 | 2019-2020 | 4990 |  | 3000 | 主体建成 | 教育局 | 前期工作全部就绪，该项目由恒大集团投资建设
38 | 沿黄旅游经济带建设项目 | 政府 | 泥河沟 木头峪 | 1.泥河沟：环境整治、旅游厕所、广场等工程； 2.木头峪：古民居恢复、新建村史馆等工程 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 建成投运 | 朱家坬政府 木头峪政府 | 泥河沟已完成招标 木头峪完成前期工作