## 基础项目计划表
附件1
佳县2020年度统筹整合财政涉农资金基础设施项目计划表
项目 类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 预期效益 | 资金计划投入（万元） | 项目主管单位 | 备注
合计 |  |  |  |  | 2320.74
1 | 道路建设 | 方塌曹兴庄村（付塔自然村） | 填挖土方12000立方，浆砌红砖拦水带28.8m3/600m，浆砌红砖边沟132m3/600m，18cm混凝土层2100平方，16cm石灰土基层2400平方，培路肩600平方，沥青灌缝0.6km。混凝土管涵18m/3道。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 35.6 | 扶贫办 | 新增项目
2 | 道路建设 | 佳芦镇雷家老庄村至神泉村 | 维修通村道路长0.328公里，18cmC30混凝土面层1476平米，16cm石灰土基层1640平米 | 改善道路，提高生产生活条件 | 21.07 | 扶贫办 | 新增项目
3 | 道路建设 | 佳芦镇西峰则至马家焉 | 挖土方15340立方，填土方3520立方 | 改善道路，提高生产生活条件 | 12.1 | 扶贫办 | 新增项目
4 | 道路建设 | 沿黄路至坑镇白家山村 | 挖土方19455立方，填土方1780立方，挖石方1150立方，浆砌红砖拦水带97.7m3/2035m，边沟2135m，路肩墙50立方，挖出旧路面210立方， | 改善道路，提高生产生活条件 | 49.39 | 扶贫办 | 新增项目
5 | 道路建设 | 佳芦镇张庄村 | 机械整理碾压0.85公里，浆砌红砖拦水带28.8m3/600m，浆砌红砖边沟132m3/600m,混凝土面层0.85公里。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 49.3 | 扶贫办 | 新增项目
6 | 道路建设 | 刘家山乡王城村 | 土方开挖5180立方米，土方回填1675立方米，石方开挖342立方米，石方砌筑131.5立方米，底板混凝土152.4立方米。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 20.66 | 扶贫办 | 新增项目
7 | 道路建设 | 刘家山乡闫家峁村 | 路基工程0.1公里，土石方工程0.1公里，挖土方3584立方米，浆砌片石防护墙443立方米。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 16.6 | 扶贫办 | 新增项目
8 | 道路建设 | 通镇白龙庙村 | 浆砌块片石677.4立方米、浆砌红砖18.4立方米 | 改善道路，提高生产生活条件 | 23.2 | 扶贫办 | 新增项目
9 | 道路建设 | 佳州街道办韩宏道村羊圈沟至寨则湾村 | 混凝土硬化道路582米，宽4.5米等 | 改善道路，提高生产生活条件 | 44.19 | 扶贫办 | 新增项目
10 | 道路建设 | 店镇墩山村 | 红砖铺砌路面3500平方米、 | 改善道路，提高生产生活条件 | 26.5 | 扶贫办 | 新增项目
11 | 道路建设 | 刘家山马家沟村 | 填土方1200方，湿凝土路面35平，波纹管50米，石拱涵一道长5米宽2米 | 改善道路，提高生产生活条件 | 8 | 扶贫办 | 新增项目
12 | 道路建设 | 王家砭高武沟村 | 排洪渠长330米，挖填土方6030方，拦水带40米，边沟40米，18ＣＭ厚混凝土路面166.5平方米等 | 改善道路，提高生产生活条件 | 32.58 | 扶贫办 | 新增项目
13 | 道路建设 | 乌镇楼家坪村 | 乌镇楼家坪村村组道路硬化2公里 | 改善道路，提高生产生活条件 | 10 | 扶贫办 | 新增项目
14 | 道路建设 | 乌镇张兴庄村 | 挖土方9190立方米，填土方4050立方米，浆砌石283方，混凝土50.96立方，浆砌红砖115.96立方。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 51.71 | 扶贫办 | 新增项目
15 | 道路建设 | 佳芦镇西峰则村 | 砖砌20立方米，φ15镀锌管2520米，φ20镀锌管2340米，φ32镀锌管270，φ12钢筋2700米. | 改善道路，提高生产生活条件 | 12.44 | 扶贫办 | 新增项目
16 | 道路建设 | 大佛寺虎头峁村 | 挖土方1800m³，填土方640m³，浆砌片石路肩防护墙135m³，浆砌红砖防护墙10.75m³，立铺砖690m³，300波纹管管涵6米，浆砌片石基础石拱涵5米。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 23.8 | 扶贫办 | 新增项目
17 | 道路建设 | 乌镇柴家老庄、符家畔村 | 路基工程2.5公里，路基挖方12200立方米，挖土方12200立方米，填土方520立方米。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 7.16 | 扶贫办 | 新增项目
18 | 道路建设 | 店镇赤牛峁村 | 挖土排洪60立方米，防护工程4处171.56立方米，浆砌防护墙171.56立方米，路面工程670平方米，路面基层670平方米，石灰稳定类基层670平方米，水泥混凝土面层1340平方米，桥梁涵洞工程1道18米，涵洞工程1道18米，1-2米钢筋混凝土管涵1道18米。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 33.34 | 扶贫办 | 新增项目
19 | 道路建设 | 螅镇青瓜崖村 | 挖土方450立方米，人工炸石方200立方米，浆砌青(红)砖墩、台、墙171.4立方米，立铺砖路面200米。 | 改善道路，提高生产生活条件 | 14.67 | 扶贫办 | 新增项目
20 | 道路建设 | 螅镇冉沟村 | 道路硬化1.2公里，浆砌挡墙铺底2米，收顶1.5米，长38米等 | 改善道路，提高生产生活条件 | 43 | 扶贫办 | 新增项目
21 | 道路建设 | 店镇乔家枣坪村 | 砖铺路面593米，浆砌红砖拦水带53.6方，顺水槽37.7方，夯实土方144方等 | 改善道路，提高生产生活条件 | 15.46 | 扶贫办 | 新增项目
22 | 道路建设 | 乌镇张文正村 | 填土方1350立方米，顺水槽420米、1260立方米，涵洞工程1道40米，1-1.0m砼圆管涵2道40米等 | 改善道路，提高生产生活条件 | 8.5 | 佳县发展改革和科技局 | 新增项目
23 | 道路建设 | 乌镇张文正村 | 浆砌片石195立方米 | 改善道路，提高生产生活条件 | 4.86 | 佳县发展改革和科技局 | 新增项目
24 | 灌溉工程 | 螅镇荷叶坪 | 土（石）方开挖5190立方米，回填土2600立方米，浆砌石378立方米，砼111立方米，安装DN300砼管94米。 | 提高农业生产条件 | 49.45 | 扶贫办 | 新增项目
25 | 灌溉工程 | 大佛寺虎头峁村 | 土方开挖3600m³，土方填筑3180m³，C20混凝土12m³，浆砌砖162m³，PE管3150米，水泥浆砌抹面676平方米。 | 提高农业生产条件 | 40.8 | 扶贫办 | 新增项目
26 | 道路建设 | 螅镇大庄村 | 路基挖填土方13900立方米混凝土路面9000平方米、浆砌红砖320立方米、浆砌块片石350立方米管涵2道 | 改善道路，提高生产生活条件 | 99.2 | 交通局 | 新增项目
27 | 道路建设 | 坑镇张家岩（白家山）自然村 | 路基挖填土方44000立方米砂砂砾路面1350平方米、浆砌红砖30立方米、管涵1道 | 改善道路，提高生产生活条件 | 48.8 | 交通局 | 新增项目
28 | 道路建设 | 朱官寨镇强家洼（杜家峁自然村）村 | 路基挖填土方15200立方米混凝土路面5556平方米、浆砌红砖245.6立方米、管涵2道 | 改善道路，提高生产生活条件 | 88 | 交通局 | 新增项目
29 | 道路建设 | 朱家坬泥河沟村 | 块石路面2700平方米、卵石路面1200立方米、排水渠100米、石拱涵1道 | 改善道路，提高生产生活条件 | 97 | 交通局 | 新增项目
30 | 道路建设 | 峪口史玉家沟村 | 浆砌片石175立方米、涵洞2道、 | 改善道路，提高生产生活条件 | 9.8 | 交通局 | 新增项目
31 | 道路建设 | 刘国具余山村 | 村组道路1.5公里、石拱桥新建1座、浆砌片石85立方米 | 改善道路，提高生产生活条件 | 32 | 交通局 | 新增项目
32 | 安全饮水 | 大佛寺乡边则元村 | 新建水源井一座直径2.5m深10m，维修水源井四座直径2.5m深10m等 | 解决饮水安全问题 | 17.86 | 水利局 | 新增项目
33 | 安全饮水 | 店镇店头村乌狼峰自然村 | 新建135m排洪渠1座，机房2间3*3*4m，水源挡墙1座等 | 解决饮水安全问题 | 23.99 | 水利局 | 新增项目
34 | 安全饮水 | 方塌镇方塌村 | 1#供水区新建高位水池1座，铺设Ф90PE塑料管344m，铺设Ф75PE塑料管683m，铺设Ф63PE塑料管405m，铺设Ф50PE塑料管1211m，铺设Ф40PE塑料管730m，铺设Ф32PE塑料管3855m，铺设Ф25PE塑料管12650m，潜水泵150QJ5-100/14，闸阀井65个。2#供水区新建高位水池1座，铺设Ф63PE塑料管1095m，铺设Ф50PE塑料管440m，铺设Ф40PE塑料管255m，铺设Ф32PE塑料管545m，铺设Ф25PE塑料管1300m，潜水泵150QJ5-150/21，闸阀井7个等。 | 解决饮水安全问题 | 100 | 水利局 | 新增项目
35 | 安全饮水 | 佳芦镇申家湾村梁峁 | 新建水源井1处,直径2.5m深10m，泵房1间3*3*4m，输配水铺设Φ50PE管3630m，检查井8座，水泵1套等 | 解决饮水安全问题 | 11.43 | 水利局 | 新增项目
36 | 安全饮水 | 坑镇赤牛坬村 | 新建水源水池1座,直径2.5m深10m，200m3高位水池1座，机房2间，DN50钢管150m，DN20钢管180m，铺设Ф63PE管360m，铺设Ф25PE管780m，闸阀井6个，挡墙1座，管理房2间 | 解决饮水安全问题 | 43.36 | 水利局 | 新增项目
37 | 安全饮水 | 木头峪乔家兴庄村 | 新建水井2个，直径2.5m，深10m，铺设管道5000米、配套抽水设备1套 | 解决饮水安全问题 | 20 | 水利局 | 新增项目
38 | 安全饮水 | 峪口大页岭峰村叨同自然村 | 机井1座120m，机房2间，检查井5座，管道37000m，集水池1座等 | 解决饮水安全问题 | 21.36 | 水利局 | 新增项目
39 | 安全饮水 | 木头峪张家圪崂村 | 村自来水管道更换，长180米、管2寸、更换电机一套、水泵一台、电线1000m等 | 解决饮水安全问题 | 7.79 | 水利局 | 新增项目
40 | 安全饮水 | 朱官寨曹大塔村 | 新建机井1口直径2.5m，深10m，铺设Φ50PE管13000m，检查井15座，入户配套。 | 解决饮水安全问题 | 52.27 | 水利局 | 新增项目
41 | 安全饮水 | 乌镇尚家沟村尚家沟自然村 | 维修1口井100方直径2.5m，深6m等，更换管网Φ50PE管10000m。 | 解决饮水安全问题 | 30 | 水利局 | 新增项目
42 | 安全饮水 | 大佛寺乡大佛寺白家硷村 | 新建水源水井4处，直径2.5m，深各10m，新建机井房4座3*3*2.5m等 | 解决饮水安全问题 | 30.65 | 水利局 | 新增项目
43 | 安全饮水 | 大佛寺乡大佛寺赵家沟村 | 水源水井1处，直径2.5m，深8m，机井房1座3*3*2.5m等 | 解决饮水安全问题 | 5.26 | 水利局 | 新增项目
44 | 安全饮水 | 大佛寺乡大佛寺白家硷村后刘山自然村 | 水源水井1处，直径2.5m，深挖3m，井房1座3*3*2.5m等 | 解决饮水安全问题 | 1.59 | 水利局 | 新增项目
45 | 节水灌溉 | 方塌镇谢家沟村 | 清水池9000方，掺水池200方，配电房一间，灌溉农田1503亩等 | 改善生产生活条件 | 441 | 水利局 | 新增项目
46 | 节水灌溉 | 王家砭镇王寨村黑疙瘩 | 新建水源井一座，蓄水池一座200方，变电房一座，田间工程灌溉1600亩等 | 改善生产生活条件 | 485 | 水利局 | 新增项目

## 产业类发展项目计划表
附件2
佳县2020年度统筹整合财政涉农资金产业类发展项目计划表
项目 类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 预期效益 | 资金计划投入（万元） | 项目 主管单位 | 备注
合计 |  |  |  |  | 1929.258
1 | 产业路 | 大佛寺丁家坪（草沟自然）村 | 线路一：新修生产道路长3公里宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 14.5 | 县发改科技局 | 新增项目
2 | 产业路 | 大佛寺枣坪村 | 路基工程20.3公里，挖土方9235立方，填土方22757立方 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 13.13 | 县发改科技局 | 新增项目
3 | 产业路 | 店镇西山村 | 线路一：新修西山生产道路3公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 12 | 县发改科技局 | 新增项目
4 | 产业路 | 店镇店头村（乌狼峰自然村） | 新建生产道路4公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 15 | 县发改科技局 | 新增项目
5 | 产业路 | 金明寺 秦马硷村 | 新建生产道路3公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 13 | 县发改科技局 | 新增项目
6 | 产业路 | 金明寺中石家坬村生产道路 | 路线一：新修中石家坬村生产道路5公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 15 | 县发改科技局 | 新增项目
7 | 产业路 | 康家港 沙坪上村 | 新建生产道路2公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 12 | 县发改科技局 | 新增项目
8 | 产业路 | 刘家山秦家硷村（桃园沟自然村） | 线路一：新修桃园沟村生产道路5公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 23 | 县发改科技局 | 新增项目
9 | 产业路 | 木头峪 高艾家沟村 | 新建生产道路4公里，宽3米。 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 19.7 | 县发改科技局 | 新增项目
10 | 产业路 | 通镇进柏沟村 | 线路一：新修生产道路3公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 10 | 县发改科技局 | 新增项目
11 | 产业路 | 王家砭刘家峁村（佛店山自然村村） | 线路一：新修佛店山村生产道路3公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 13 | 县发改科技局 | 新增项目
12 | 产业路 | 乌镇 核桃树焉村 | 路线一：新修村内后沿口至申沿沟生产道路长6公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 19.6 | 县发改科技局 | 新增项目
13 | 产业路 | 乌镇楼家坪村生产道路 | 线路一：新修楼家坪村生产道路长4公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 11 | 县发改科技局 | 新增项目
14 | 产业路 | 乌镇张文正村 | 新建生产道路长8公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 10 | 县发改科技局 | 新增项目
15 | 产业路 | 兴隆寺 高家河村 | 线路一：新修高家河村生产道路3公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 12 | 县发改科技局 | 新增项目
16 | 产业路 | 朱官寨 曹家大塌村 | 新修生产道路3条长3.9公里宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 16.4 | 县发改科技局 | 新增项目
17 | 产业路 | 坑镇圪绺咀村 | 路线一：新建圪柳咀村生产道路2公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 5 | 县发改科技局 | 新增项目
18 | 产业路 | 朱家坬 何家坬村 | 线路一：新修何家坬村生产道路4公里，宽3米 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 18 | 县发改科技局 | 新增项目
19 | 产业路 | 刘家山乡秦家硷村桃园则沟自然村 | 新建生产道路长3500米等。 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 10.18 | 县扶贫办 | 新增项目
20 | 淤地坝加固项目 | 王家砭王寨村 | 新建淤地坝1座 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 28 | 县发改科技局 | 新增项目
21 | 淤地坝加固项目 | 乌镇刘家沟村 | 新建淤地坝1座 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 28 | 县发改科技局 | 新增项目
22 | 淤地坝加固项目 | 峪口 大页领峰村 | 加固后坝顶长61米，宽4米，最大坝高19.5米，主要采用人工清理岸坡坝基表层土730平方米，人工挖槽沟土123立方米，机械压实土料1135立方米，人工夯实土方680立方米，C25砼排水沟16立方米，模板188平方米，土场平整341平方米等。 | 工程建成后可确保坝地已拦6.0万立方米泥沙的成果，确保后渠5.6亩台地的正常运行，坝地粮食产量可达坡耕地的5－8倍，预计使用30年内，脱贫期间全部用于贫困人口138户350人，人均收入增加425元。 | 45.34 | 县扶贫办 | 新增项目
23 | 淤地坝加固项目 | 峪口玉家沟村张家沟自然村 | 挖填、拉运土方1.37万立方米，浆砌石71.28立方米等。 | 改善农业生产条件带动脱贫 | 35.72 | 县扶贫办 | 新增项目
24 | 低产枣园 改造 | 方塌镇马岔村党家山自然村 | 枣树低改85亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户9户22人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 3.4 | 县林业局 | 新增项目
25 | 低产枣园 改造 | 佳芦镇 大会坪村 | 枣树低改550亩，每亩补助1000元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户25户56人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 55 | 县林业局 | 新增项目
26 | 低产枣园 改造 | 佳芦镇申家湾村大西沟自然村 | 枣树低改840亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 33.6 | 县林业局 | 新增项目
27 | 低产枣园 改造 | 佳芦镇王家墕村 | 枣树低改1896亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 75.84 | 县林业局 | 新增项目
28 | 低产枣园 改造 | 佳芦镇河底崔家畔村崔家河底自然村 | 枣树低改20亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户12户23人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 0.8 | 县林业局 | 新增项目
29 | 低产枣园 改造 | 坑镇白家甲村 | 枣树低改300亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户23户58人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工10人，预计人均年收入达1400元。 | 12 | 县林业局 | 新增项目
30 | 低产枣园 改造 | 刘家山乡黄家梁关西峁自然村 | 枣树低改184亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 7.36 | 县林业局 | 新增项目
31 | 低产枣园 改造 | 刘家山 韭菜沟村 | 枣树低改297.5亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 11.9 | 县林业局 | 新增项目
32 | 低产枣园 改造 | 刘家山 马家沟村 | 枣树低改769.2亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 30.768 | 县林业局 | 新增项目
33 | 低产枣园 改造 | 木头峪镇 高家畔村 | 枣树低改961亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 38.44 | 县林业局 | 新增项目
34 | 低产枣园 改造 | 通镇曹家坬村后曹家坬自然村 | 枣树低改1070亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 42.8 | 县林业局 | 新增项目
35 | 低产枣园 改造 | 通镇 大李家坬村 | 枣树低改210亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 8.4 | 县林业局 | 新增项目
36 | 低产枣园 改造 | 通镇西山村黑龙滩自然村 | 枣树低改470亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 18.8 | 县林业局 | 新增项目
37 | 低产枣园 改造 | 通镇崔家西山行政村黑龙滩自然村 | 枣树低改200亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户8户16人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 4 | 县林业局 | 新增项目
38 | 低产枣园 改造 | 通镇白家沟村 | 枣树低改350亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户8户16人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 14 | 县林业局 | 新增项目
39 | 低产枣园 改造 | 通镇薛家墕村 | 枣树低改712亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 28.48 | 县林业局 | 新增项目
40 | 低产枣园 改造 | 通镇中沟村 | 枣树低改106亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 4.24 | 县林业局 | 新增项目
41 | 低产枣园 改造 | 峪口乡李家寨村李文自然村 | 枣树低改202亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 8.08 | 县林业局 | 新增项目
42 | 低产枣园 改造 | 峪口乡任家畔村南河底自然村 | 枣树低改143亩，每亩补助1000元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 14.3 | 县林业局 | 新增项目
43 | 低产枣园 改造 | 峪口乡任家畔村张西畔自然村 | 枣树低改310亩，滩地110亩，山地200亩每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 19 | 县林业局 | 新增项目
44 | 低产枣园 改造 | 峪口乡谭家坪村 | 枣树低改46亩，每亩补助1000元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 4.6 | 县林业局 | 新增项目
45 | 低产枣园 改造 | 朱家坬镇何家坬村上何家洼村 | 枣树低改1241亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 49.64 | 县林业局 | 新增项目
46 | 低产枣园 改造 | 朱家坬镇 刘家沟村 | 枣树低改1384.5亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 55.38 | 县林业局 | 新增项目
47 | 低产枣园 改造 | 朱家坬镇 武家峁村 | 枣树低改641.5亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户15户32人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工10人，预计人均年收入达1400元。 | 25.66 | 县林业局 | 新增项目
48 | 低产枣园 改造 | 朱家坬镇 郑家坬村 | 枣树低改1500亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户5户11人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工5人，预计人均年收入达1400元。 | 48.1 | 县林业局 | 新增项目
49 | 低产枣园 改造 | 朱官寨镇 大王庙沟村 | 枣树低改862亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户9户21人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 34.48 | 县林业局 | 新增项目
50 | 低产枣园 改造 | 刘家山乡高起家坬行政村 | 枣树低改958亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户15户36人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1402元。 | 38.32 | 县林业局 | 新增项目
51 | 低产枣园 改造 | 刘家山乡张家堡则村 | 枣树低改530亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户13户29人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 21.2 | 县林业局 | 新增项目
52 | 低产枣园 改造 | 朱官寨镇槐树茆行政村 | 枣树低改892亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户13户29人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 35.68 | 县林业局 | 新增项目
53 | 低产枣园 改造 | 刘国具镇徐家畔村 | 枣树低改900亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户13户29人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 36 | 县林业局 | 新增项目
54 | 低产枣园 改造 | 刘国具镇高昌村 | 枣树低改600亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户13户29人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 24 | 县林业局 | 新增项目
55 | 低产枣园 改造 | 店镇思家沟村 | 枣树低改800亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户13户29人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 32 | 县林业局 | 新增项目
56 | 低产枣园 改造 | 王家砭镇打火店村 | 枣树低改798亩，每亩补助400元，以村集体经济实施，形成资产归该村集体所有 | 村集体经济实施项目，实施期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户13户29人，通过合作分红，预计每人每年增加收入600元。吸纳贫困人口务工8人，预计人均年收入达1400元。 | 31.92 | 县林业局 | 新增项目
57 | 远志种植 | 刘国具镇张家沟村 | 村集体种植远志550亩,每亩补助650 | 三年内年均每户增收1607元，受益贫困人口285人 | 35.75 | 县农业农村局 | 新增项目
58 | 远志种植 | 刘国具镇刘国具村 | 村集体种植远志936亩,每亩补助650 | 三年内年均每户增收1607元，受益贫困人口285人 | 60.84 | 县农业农村局 | 新增项目
59 | 远志种植 | 金明寺等6个乡镇10个村 | 种植远志250亩，每亩补助600元，共涉及贫困户38户114人 | 三年内年均每户增收1033元，受益贫困户38户114人 | 15 | 县农业农村局 | 新增项目
60 | 远志种植 | 王家砭镇豪则沟村 | 村集体种植远志800亩,每亩补助650,共涉及贫困户112户285人 | 三年内年均每户增收1607元，受益贫困人口285人 | 16 | 县农业农村局 | 短缺资金
61 | 村集体经济 | 王家砭镇王寨黑圪塔村 | 新建王家砭镇王寨黑圪塔村高标准农田建设项目372亩。共涉及贫困户16户，30人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户16户30人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收900元左右。 | 76.76 | 县农业农村局 | 新增项目
62 | 村集体经济 | 官庄乡双蹍沟村 | 新建官庄乡服务中心双碾沟村高标准农田建设项目1290.19亩，砖砌路8.13公里，宽3米。共涉及贫困户64户，171人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户64户171人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收700元左右。 | 11.18 | 县农业农村局 | 短缺资金
63 | 村集体经济 | 刘国具镇 高家畔村 | 新建刘国具镇高家畔高标准农田建设项目192.92亩，共涉及贫困户47户，115人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户47户115人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收500元左右。 | 9 | 县农业农村局 | 短缺资金
64 | 村集体经济 | 乌镇柴老庄村 | 新建乌镇柴老庄村高标准农田建设项目528.38亩，砖砌路4.17公里，宽3米。共涉及贫困户28户，76人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户28户76人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收800元左右。 | 6 | 县农业农村局 | 短缺资金
65 | 村集体经济 | 兴隆寺乡 胡家峁村 | 新建兴隆寺乡服务中心胡家峁村高标准农田建设项目301.09亩，共涉及贫困户56户，175人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户56户175人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收600元左右。 | 2.5 | 县农业农村局 | 短缺资金
66 | 村集体经济 | 上高寨乡稍店则村 | 新建上高寨乡服务中心稍店则村高标准农田建设项目500.81亩，砖砌路2.82公里，宽3米。共涉及贫困户36户，62人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户36户62人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收800元左右。 | 1.8 | 县农业农村局 | 短缺资金
67 | 村集体经济 | 金明寺镇 李柏亮沟村 | 新建金明寺镇李柏亮沟村村高标准农田建设项目500亩，砖砌路4.4公里，宽3米；农灌站1处，其中蓄水池高4.5米，顶宽4米，排洪闸2座，抽水泵站1处，排洪渠高2米，宽3米，长610米，灌溉渠道宽30厘米，高30厘米，长630米。共涉及贫困户50户，150人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户50户150人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收800元左右。 | 47 | 县农业农村局 | 短缺资金
68 | 村集体经济 | 官庄乡 王家墕村 | 新建官庄乡服务中心王家焉村高标准农田建设项目1694亩，砖砌路9.357公里，宽3米。共涉及贫困户48户，147人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地，高标准农田建设期间和后期运营管理所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。共涉及贫困户48户147人，建成后的高标准农田计划用于种植地膜高粱和地膜谷子，可以改善农业生产条件，提高农业生产效率，降低成本，提高产量，预计每户每年增收900元左右。 | 60.32 | 县农业农村局 | 短缺资金
69 | 村集体经济 | 刘国具镇王元村 | 刘国具镇王元村村集体经济购置手工挂面加工设备1套，村集体手工挂面生产车间购置安装供暖等相关设施，新建半成品库、成品库、储藏库和包装车间各1处，购置生产许可所需设备等；配套制冷、锅炉房等相关设施。项目收益按章程提取公积公益金后，脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济自主经营项目，建设期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户55户138人，通过合作分红，预计每户每年增加收入500元。吸纳贫困人口务农2人，人均年收入达10000元 | 3 | 县农业农村局 | 短缺资金
70 | 村集体经济 | 峪口 峪口村 | 峪口乡峪口村村集体经济改造19孔旧房并配备相关设备，发展农家乐1处；新建养猪场1处并配备相关设施，买猪300头，项目收益按章程提取公积公益金后，脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济自主经营项目，建设期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户57户129人，通过合作分红，预计每户每年增加收入500元。吸纳贫困人口务农7人，人均年收入达10000元 | 10 | 县农业农村局 | 短缺资金
71 | 村集体经济 | 上高寨 木瓜树峁村 | 上高寨乡木瓜树峁村村集体经济新建占地6亩养牛场1处，买牛40头，架电。项目收益按章程提取公积公益金后，脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济自主经营项目，建设期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户12户22人，通过合作分红，预计每户每年收益可达22750元。吸纳贫困人口务农3人，人均年收入达6000元 | 6 | 县农业农村局 | 短缺资金
72 | 村集体经济 | 康家港 任家沟村 | 康家港乡任家沟村村集体经济养猪场场地平整、水电配套、硬化道路1000米，宽4.5米，厚18公分。项目收益按章程提取公积公益金后，脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。 | 村集体经济自主经营项目，建设期间所需人工优先贫困户务工，项目所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红，形成资产归该村集体所有。共涉及贫困户73户189人，通过合作分红，预计每户每年增加收入500元。吸纳贫困人口务农2人，人均年收入达10000元 | 84 | 县农业农村局 | 短缺资金
73 | 村集体经济 | 刘国具镇 刘国具村 | 种植山地苹果+推地300亩，每亩补助2700元，仅栽植山地苹果900亩，每亩补助1000元，建山地苹果砖砌路49.35万元，共涉及贫困户52户140人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地每亩每年50-300元，山地苹果土地整理，栽植，后期运营管理期间所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。村集体山地苹果进入盛果期后，每户每年收入1万元左右，能带动贫困户52户140人。 | 22.35 | 县农业农村局 | 短缺资金
74 | 村集体经济 | 刘国具镇 张家沟村 | 种植山地苹果+推地400亩，每亩补助2700元；仅栽植山地苹果900亩，每亩补助1000元，建山地苹果水路配套设施123.27万元，共涉及贫困户27户65人。村集体流转土地统一经营，脱贫攻坚期间收益由所有贫困户受益。 | 村集体经济先根据当地地理条件流转贫困户或农户土地每亩每年50-300元，山地苹果土地整理，栽植，后期运营管理期间所需人工优先贫困户务工，后期所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚期间向所有贫困户分红。村集体山地苹果进入盛果期后，每户每年收入1.2万元左右，能带动贫困户27户65人。 | 20 | 县农业农村局 | 短缺资金
75 | 养 殖 业 | 大佛寺、官庄等15个乡镇32个村 | 养羊392只每头补助500元；养牛18头每头补助3000元；养鸡72只每只补助30元； | 养殖每户平均可增加收入3000元左右，带动贫困户52户 | 40 | 县农业农村局 | 新增项目
76 | 食用菌类 | 大佛寺等4个乡镇10个村 | 购买菌棒3.14万棒（每棒补助3元），涉及30户贫困户 | 种植菌棒，每棒可收入5元，每户增收5000元，带动贫困户30户62人 | 11 | 县农业农村局 | 新增项目
77 | 到户加工 | 通镇等5个乡镇8个村 | 到户加工厂8个，共涉及贫困户8户18人，贫困户自行购置，验收通过后通过一卡通发放，户均5000元。 | 发展当地特色产业，带动贫困户8户18人，每户每年可增加收入3000元 | 6 | 县农业农村局 | 新增项目
78 | 农产品加工 | 金明寺镇 王连沟村 | 新建占地30亩饲料加工厂1处，生产车间、成品库、原料库、化验室10500平米方，购置加工设备一套并配套水电路等相关设施，共涉及金明寺镇18个村564户贫困户1516人贫困人口。 | 共涉及贫困户564户1516人，通过合作分红，预计每户每年增加收入2000元。 | 105 | 县农业 农村局 | 短缺资金
79 | 消费扶贫 | 全县 | 消费扶贫专馆2个补贴10万元，消费扶贫专区1个补贴2万元。 |  | 12 | 县扶贫办 | 新增项目