陕西省

榆林市佳县2019年度

贫困县财政涉农资金整合工作方案

编制单位：佳县财政局   佳县扶贫办

编制日期：2019年3月

目     录

1、编制依据	- 1 -

2、指导思想和主要措施	- 2 -

2.1涉农资金统筹整合指导思想	- 2 -

2.2涉农资金统筹整合主要措施	- 3 -

3、整合项目实施区域和布局	- 3 -

3.1整合项目实施区域和对象	- 3 -

3.2主要产业布局	- 8 -

3.3基础设施布局	- 8 -

4、建设内容	- 10 -

4.1产业发展项目	- 10 -

4.2基础设施项目	- 10 -

5、资金投入概算	- 12 -

5.1总投资	- 12 -

5.2产业发展投资	- 12 -

5.3基础建设投资	- 12 -

6、资金统筹整合规模及渠道	- 13 -

6.1整合范围	- 13 -

6.2整合内容	- 13 -

7、财政资金补助标准	- 13 -

7.1产业发展类补助标准	- 15 -

7.2产业奖补按以下几种标准分别实施

7.2基础设施类补助标准	- 17 -

8、实施步骤	- 17 -

## 8.1整合工作时间进度安排

9、保障措施	- 18 -

9.1组织保障	- 18 -

9.2资金管理制度	- 18 -

9.3监督检查及审计	- 19 -

10、绩效目标	- 19 -

10.1总体绩效目标	- 19 -

10.2产业发展项目的绩效目标	- 20 -

10.3基础设施项目绩效目标	- 20 -

附件1：佳县2019年统筹整合财政涉农资金情况明细表

……………………………………………………………- 21 -

附件2：佳县2019年度统筹整合财政涉农资金方案汇总表

……………………………………………………………- 26 -

附件3：佳县2019年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

……………………………………………………………- 27 -

1、编制依据

根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、财政部  国务院扶贫办 《关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农〔2016〕151号）、陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84号）、陕西省财政厅  陕西省扶贫开发办公室 《关于做好涉农资金整合试点工作有关事项的通知》（陕财办〔2016〕170号）、陕西省财政厅  陕西省扶贫开发办公室 《关于印发<支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作方案>的通知》（陕财办农〔2016〕212号）、陕西省财政厅等六部门关于印发《陕西省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（陕财办农〔2017〕56号）、陕西省脱贫攻坚指挥部办公室关于印发《财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理引导》的通知（陕脱贫办函〔2017〕55号）、陕西省财政厅  陕西省扶贫开发办公室 《关于做好2018年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（陕财办农〔2018〕7号）、陕西省财政厅  陕西省扶贫开发办公室 《关于2018年贫困县财政涉农资金整合实施方案审查情况的通知》（陕财办农〔2018〕11号）、榆林市人民政府办公室《关于贯彻<陕西省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见>的意见》（榆政办发〔2016〕117号）、榆林市财政局 扶贫办《关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作的有关事项的通知》（榆政财农发〔2016〕141号）、榆林市脱贫攻坚指挥部办公室《关于做好2019年涉农资金整合编报工作的通知》（榆脱指办发〔2018〕104号）等文件精神，结合我县《“十三五”农村脱贫攻坚总体规划》，为进一步优化资源配置，充分发挥涉农资金的使用效益，全力推进我县贫困村和贫困户如期脱贫出列，现就统筹整合我县2019年财政涉农资金方案制定如下。

# 2、指导思想和主要措施

## 2.1涉农资金统筹整合指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以贫困村为主战场，以建档立卡贫困户为对象，以实现“两不愁、三保障”为基本目标，创新资金投入机制，积极构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫格局。按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我县脱贫攻坚目标，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金使用效率，确保如期完成脱贫攻坚任务。

## 2.2涉农资金统筹整合主要措施

（1）坚持规划引领。涉农部门的专项规划必须和全县脱贫攻坚规划有效衔接，纳入整合范围的资金由财政部门统一调拨，不得自行组织项目实施，对于2018年计划已经下达，已经组织实施的项目也纳入整合范围。

（2）严格办事程序。纳入脱贫攻坚规划的项目由涉农资金整合工作领导小组指定实施部门，各部门根据涉农资金整合工作领导小组的安排，对拟定纳入工作方案的项目进行勘测设计、编制预算、前期准备等，报县涉农资金整合工作领导小组批准。

（3）创新整合机制。财政涉农资金整合，可以有效的把“零钱”化为“整钱”，尤其是对性质相同、用途相近、使用分散的资金进行整合归并，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。在资金的投放和使用上，优先向贫困村贫困户倾斜，弥补贫困村建设项目资金不足部分，完成年度脱贫任务。

# 3、整合项目实施区域和布局

## 3.1整合项目实施区域和对象

整合资金实施区域为全县有扶贫开发任务的12个镇1个街道办事处，102个贫困村，扶持对象是2018年底动态调整后的18378户47300人建档立卡贫困人口。

佳县建档立卡贫困户

| 村 | 建档立卡贫困人口 |
| --- | --- |
|  | 户数 | 人数 |
| 一、螅镇（1959户，5340人） |
| 1.荷叶坪村 | 59 | 154 |
| 2.小社村 | 98 | 272 |
| 3.大庄村 | 95 | 256 |
| 4.曹家沟村 | 69 | 192 |
| 5.碛头村 | 64 | 170 |
| 6.石畔村 | 52 | 130 |
| 7.马蹄塌村 | 55 | 157 |
| 8.青瓜崖村 | 56 | 153 |
| 9.大社村 | 114 | 308 |
| 10.雷家沟村 | 96 | 276 |
| 11.麻地沟村 | 54 | 133 |
| 12.曹家小庄村 | 63 | 202 |
| 13.非贫困村 | 1084 | 2937 |
| 二、坑镇（1984户，5486人） |
| 1.背沟村 | 57 | 138 |
| 2.刘家坬村 | 73 | 202 |
| 3.峁上村 | 37 | 127 |
| 4.官道峁村 | 54 | 187 |
| 5.关甲村 | 58 | 170 |
| 6.楼底村 | 85 | 180 |
| 7.张家坪村 | 69 | 196 |
| 8.高家塄村 | 45 | 130 |
| 9.边则元村 | 73 | 165 |
| 10.虎头峁村 | 84 | 199 |
| 11.非贫困村 | 1349 | 3792 |
| 三、店镇（767户，2105人） |
| 1.乔家枣坪村 | 47 | 121 |
| 2.石窑村 | 42 | 117 |
| 3.张顺家沟村 | 30 | 71 |
| 4.神堂沟村 | 11 | 27 |
| 5.非贫困村 | 637 | 1769 |
| 四、木头峪镇（796户，1829人） |
| 1.李家坬村 | 62 | 141 |
| 2.元坬则村 | 53 | 112 |
| 3.王宁家山村 | 88 | 232 |
| 4.非贫困村 | 593 | 1344 |
| 五、佳州街道办事处（1837户，4160人） |
| 1.谭家坪村 | 35 | 52 |
| 2.岳家坡村 | 62 | 149 |
| 3.李家寨村 | 102 | 257 |
| 4.峪口村 | 57 | 129 |
| 5.大会坪村 | 50 | 109 |
| 6.雷家老庄村 | 74 | 161 |
| 7.潘家畔村 | 47 | 98 |
| 8.吴家山村 | 44 | 134 |
| 9.西峰则村 | 52 | 96 |
| 10.小会坪村 | 47 | 90 |
| 11.闫家坪村 | 113 | 238 |
| 12.云石峁村 | 38 | 78 |
| 13.非贫困村 | 1116 | 2569 |
| 六、乌镇（2533户，6392人） |
| 1.柴家老庄村 | 28 | 78 |
| 2.董家坪村 | 41 | 91 |
| 3.黄家圪崂村 | 57 | 123 |
| 4.刘家峁村 | 23 | 61 |
| 5.任家山村 | 23 | 44 |
| 6.榆坬村 | 22 | 30 |
| 7张家沟村 | 65 | 152 |
| 8.高起家坬村 | 47 | 103 |
| 9.黄家梁村 | 87 | 214 |
| 10.刘百治村 | 87 | 214 |
| 11.马家沟村 | 45 | 123 |
| 12.拓家硷村 | 128 | 351 |
| 13.张家堡则村 | 11 | 24 |
| 14.非贫困村 | 1869 | 4784 |
| 七、金明寺镇（1250户3441人） |
| 1.李柏亮沟村 | 50 | 150 |
| 2.申家沟村 | 34 | 94 |
| 3.王连沟村 | 72 | 214 |
| 4.贺家沙墕村 | 49 | 136 |
| 5.刘才沟村 | 69 | 139 |
| 6.吕家墕村 | 45 | 120 |
| 7.王家墕村 | 48 | 147 |
| 8.站马墕村 | 30 | 69 |
| 9.非贫困村 | 853 | 2372 |
| 八、朱官寨（1516户，4313人） |
| 1.大王庙沟村 | 37 | 100 |
| 2.刘家崖磘村 | 65 | 212 |
| 3.秦家沟村 | 41 | 110 |
| 4.王家坬村 | 98 | 290 |
| 5.文家山村 | 25 | 71 |
| 6.贺家硷村 | 86 | 237 |
| 7.梁家岔村 | 107 | 293 |
| 8.磨家川村 | 65 | 162 |
| 9.中硷村 | 77 | 163 |
| 10.非贫困村 | 915 | 2675 |
| 九、通镇（2086户，4847人） |
| 1.白家沟村 | 123 | 281 |
| 2.罗山村 | 72 | 170 |
| 3.桑沟村 | 39 | 87 |
| 4.史家沟村 | 89 | 239 |
| 5.西山村 | 63 | 173 |
| 6.向阳湾村 | 59 | 127 |
| 7.非贫困村 | 1641 | 3770 |
| 十、王家砭镇（828户，1964人） |
| 1.刘家峁村 | 80 | 214 |
| 2.孙家峁村 | 22 | 50 |
| 3.王家砭村 | 46 | 101 |
| 4.窑湾村 | 74 | 139 |
| 5.非贫困村 | 606 | 1460 |
| 十一、方塌镇（318户，784人） |
| 1.纪家畔村 | 14 | 32 |
| 2.马能峁村 | 17 | 43 |
| 3.折家畔村 | 10 | 29 |
| 4.非贫困村 | 277 | 680 |
| 十二、刘国具镇（1550户，3736人） |
| 1.高昌村 | 29 | 81 |
| 2.高家畔村 | 47 | 115 |
| 3.贺家仓村 | 95 | 276 |
| 4.黄谷地村 | 44 | 124 |
| 5.徐家畔村 | 38 | 85 |
| 6.张家沟村 | 27 | 65 |
| 7.白家崖窑村 | 48 | 110 |
| 8.木瓜树峁村 | 12 | 22 |
| 9.前郑家沟村 | 43 | 84 |
| 10.徐家西畔村 | 46 | 108 |
| 11.张家老庄村 | 41 | 88 |
| 12.赵大林村 | 95 | 250 |
| 13.非贫困村 | 985 | 2328 |
| 十三、朱家坬镇（954户，2903人） |
| 1.李家坬村 | 80 | 231 |
| 2.吕岩村 | 54 | 159 |
| 3.泥河沟村 | 86 | 260 |
| 4.沙湾村 | 96 | 295 |
| 5.武家峁村 | 59 | 204 |
| 6.朱家坬村 | 90 | 246 |
| 7.非贫困村 | 489 | 1508 |

## 3.2主要产业布局

2019年佳县将继续加大对在册贫困户产业扶持力度和已脱贫户巩固提升力度。根据我县自然条件、生态环境等资源情况，结合全县产业发展现状，通过发展光伏项目、村集体经济组织、红枣低改、小杂粮基地建设、土猪养殖、肉羊养殖、土鸡养殖、手工挂面等传统优势产业和设施农业、大棚蔬菜、山地苹果、中药材等现代特色农业，因地制宜，以企业（合作社）+基地+贫困户的经营模式，发展培育一批有较强带动作用的企业（农民专业合作社），采用土地流转、入股分红或分散经营集中销售等方式，同时对有条件的贫困户实施红枣原浆酒生产小作坊项目，切实为贫困户拓宽致富门路、确保使产业扶持更切合实际、更受贫困户欢迎、更能有效带动贫困户致富。

## 3.3基础设施布局

以水、路、电、危房等为主要建设项目，按照统一规划、统一勘察设计、统一组织实施、统一组织验收、同时兼顾保护环境的原则，通过实施贫困村道路工程项目、贫困村人饮工程项目、危房改造项目、动力电改造，切实解决102个贫困村的道路建设、饮水安全、住房安全、动力电不足等基础设施制约瓶颈，切实改善村容村貌，增强发展动力，确保贫困村如期退出，贫困县如期摘帽。

4、建设内容

# 4.1产业发展建设内容

产业项目计划投入36618.38万元，其中普惠性产业有良种补贴对玉米、马铃薯、高粱、谷子、中药材等作物良种进行补贴，计划投入1758.15万元。山地苹果计划栽植1.8万亩，每亩补贴2200元，计划投入3944.49万元。红枣降高塑形实施95455.5亩，每亩补贴400元，计划投入3998.88万元。其它种植业如酿酒高粱、地膜渗水谷子、地膜杂粮、、日光温室、塑料大棚、油料作物、特色种植、打造沿黄经济带精品枣园、核桃低改、发展林下经济等计划投入3723.11万元。养殖业计划养殖生猪0.53万头、羊子3.88万只、牛驴2535头、肉鸡0.88万羽、养蜂344箱，由村集体经济合作社统一组织实施，贫困户分散经营，共计划投入3270.04万元。加工业新建手工挂面、粉条、杂粮、米面油、肉类、枣酒等农产品加工和木材、石材等加工企业168家，计划投资396.40万元，用于项目的集中打造，产品的包装销售。乡村旅游业预计建设25个乡村农家乐，计划投入25万元。村集体经济计划投入3415万元着力打造24个产业扶贫示范点。移民安置点配套产业计划投入1999.48万元。电商扶贫计划投入200万元，用建设村级站点及电商人才培训。产业发展基础设施配套，新建高标准农田11285.3亩，计划投入2211.73万元；新修淤地坝一座，计划投入117.30万元；新修生产道路488公里，计划投入1578.8万元；高效节灌工程计划投入1550万元。光伏扶贫电站采用多村联建方式建设涉及36个村，总容量9.5兆瓦，计划投资6650万元。所发电量计划送入开发区10KV线路并网。产业奖补按照《佳县产业扶贫奖励办法》（佳办字[2018]11号）的通知，拿出1000万元对减贫带贫效果好、和贫困户建立利益联结机制的各类新型经营主体和村集体经济合作社予以奖励补助。 计划安排300万元用于各类产业扶贫技术服务，确保贫困户掌握1-2门实用技术。安排小额信贷贴息480万元。共计780万元。

4.2基础设施建设内容

基础设施建设按照村退出、县摘帽补短板要求，计划投入资金15997.67万元，共计319个项目，涉及全县13个镇324个行政村，贫困村项目安排达到了全覆盖。其中，安全饮水工程，计划投资2905.74万元，涉及160个项目。村组道路建设工程（含水毁、排洪、小型桥涵），计划投资8362.68万元，涉及131个项目。动力电改造，计划投资234.8万元，涉及28个项目。农村危房改造，计划投资4494.45万元，涉及334个行政村，新建483户，维修1299户。

# 资金投入概算

# 5.1总投资

2019年我县涉农资金整合共计53338.65万元，中央资金23432.42万元、省级资金15119.26万元、市级资金14216.97万元、县级资金570万元。

5.2产业发展投资

用于产业发展36618.38万元

5.3基础设施建设投资

基础设施建设15997.67万元，项目管理费722.60万元。

# 6、资金统筹整合规模及渠道

# 6.1整合范围

陕政办发〔2016〕84号文件规定的17项中央资金和37项省级资金、榆政办发〔2016〕117号文件规定的11项市级资金和县级安排的用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的所有资金。

6.2整合内容

（1）整合部门：财政局、发改局、农业局、林业局、水务局、教育局、交通局、国土局、民政局、住建局、卫生局、科技局、文广局、扶贫办、工贸局、环保局、畜牧局、供销联社等涉农主管部门。

（2）整合规模：全县贫困村脱贫出列所需建设资金统筹安排，涉及县扶贫办3371.09万元、林业局6930.88万元、住建局4494.45元、水务局7573.036万元、农业局15659.756万元、发改局8248.8万元、交通局3903.76万元、国土局1999.48万元、电力局234.8万元、工贸局200万元。

（3）整合投向：将2019年可以整合的资金和当年县级安排的用于农业生产发展和农村基础设施建设的资金全部整合起来,用于完成2019年的脱贫攻坚任务和巩固提升。

①用中央财政资金23432.42万元。 其中中央财政专项扶贫资金13000万元、中央水利发展资金3671.89万元、中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）476万元、中央农村危房改造补助资金3720.53万元、农业生产发展资金500万元、林业改革资金814万元、农村转移支付资金200万元、农业资源及生态保护补助资金50万元、中央预算内投资用于“三农”建设部分资金1000万元。

②用省级财政资金15119.26万元。其中省级财政专项扶贫资金4500万元、农民专业合作社发展资金38.2万元、林业产业发展资金380万元，林下经济发展资金43万元、林业科技推广资金5万元，水利基础设施建设支出（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面以及相应中央预算内投资项目省级配套支出）5300万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的支出资金675万元、农村环保资金900万元、重点区域绿化补助资金30万元，“三化一片林”绿色家园建设资金20万元，其他资金3228.06万元。

③ 用市级财政资金14216.97万元。其中精准扶贫专项资金6360万元，生态建设绿化资金1426.97万元、精准扶贫（苹果产业）专项资金400万元，精准扶贫（振南资金）专项资金6000万元，畜牧发展专项资金30万元。

④ 用县级财政资金570万元。

# 7、财政资金补助标准

## 7.1产业发展类补助标准

| 产业名称 | 补助标准 |
| --- | --- |
| 1普惠性项目 |  |
| 良种补贴 | 玉米 | 补贴16元/公斤，自筹4元/公斤 |
|  | 马铃薯 | 补贴3.1元/公斤，自筹0.4元/公斤 |
|  | 高粱 | 补贴30元/公斤，自筹4元/公斤 |
|  | 谷子 | 补贴20元/公斤，自筹5元/公斤 |
|  | 中药材 | 柴胡 | 补贴100元/公斤，自筹5元/公斤 |
|  |  | 远志 | 补贴180元/公斤，自筹5元/公斤 |
|  |  | 黄芪 | 补贴140元/公斤，自筹5元/公斤 |
| 山地苹果 | 2200元/亩 |
| 红枣降高塑型 | 400元/亩 |
| 2.其他种植业 |  |
| 酿酒高粱 | 100元/亩 |
| 渗水地膜谷子 | 280元/亩 |
| 地膜杂豆 | 220元/亩 |
| 设施蔬菜 | 塑料大棚 | 10000元/棚 |
|  | 日光温室 | 20000元/棚 |
|  | 瓜菜基地 | 800元/棚 |
| 油料作物（油葵、向日葵、花生等） | 500元/亩 |
| 特色种植（红葱、山药、红薯、红萝卜等） | 300元/亩 |
| 菌类 | 3元/棒 |
| 3.养殖业 |  |
| 猪 | 500元/头 |
| 能繁母猪 | 1000元/头 |
| 羊 | 500元/只 |
| 种羊 | 1000元/头 |
| 鸡 | 30元/只 |
| 蜂 | 600元/箱 |
| 大家蓄（牛、驴） | 3000元/头 |
| 水产养殖 | 5000元/1000平方米 |
| 加工业（手工挂面、粉条、杂粮、肉食、枣酒、木材等加工厂） | 每个最高补助10000元 |
| 旅游扶贫（农家乐） | 每个最高补助10000元 |
| 电子商务（电商服务站点） | 5000元/个 |

7.2产业奖补按以下几种标准分别实施。

（1）集体经济组织管理人员。带领村集体经济组织实现净资产増加5％－10％的，一次性奖励5000元；实现净资产增加11％－20％的，一次性奖励1万元；实现净资产增加21％以上的，一次性奖励2万元。同时，每带动贫困户脱贫且精准退出1户根据带动效应再奖励100－300元。奖励资金由管理人员自行分配

（2）其它农业经营主体。通过利益联结机制，带动贫困户脱贫且精准退出的其它农业经营主体，根据带动效应，按300－500元／户的标准给子奖励。

（3）当年获得国家驰名商标、被省级认定为科技型中小企业和获得地理标志保护产品商标的其它农业经营主体，一次性分别奖励15万元、10万元、5万元；对开发出国家认定新产品、新工艺且获得国家专利证书或科技成果发明奖的各类农业经营主体和个人，一次性奖励5万元。

（4）对发展种养业的种养大户或开办小型服务业的小商店、小饭店、小旅馆、小摊位和农村电商，被考核评定为先进的奖励1万元。

（5）对带动贫困户脱贫和村集体经济壮大的其它农业经营主体给予信贷贴息补。

7.3基础设施类补助标准

道路附属工程（护坡、挡墙、边沟等）砖质每方补助520元，石质每方补助460元。

通村水泥路：宽4.5米，厚度18厘米，每公里53万元。

# 8、实施步骤

## 8.1整合工作时间进度安排

2018年11月召开会议安排部署全县涉农资金整合工作。

2019年1--2月编制完成佳县财政涉农资金整合方案。

# 9、保障措施

## 9.1组织保障

（1）加强组织领导。县上成立由县长任组长，各分管副县长任副组长，县政府办、监察局、审计局、财政局、发改局、农业局、林业局、水务局、教育局、交通局、国土局、民政局、住建局、卫计局、科技局、文广局、扶贫办、工贸局、环保局、畜牧局、供销联社等部门主要负责同志为成员的佳县涉农资金整合工作领导小组。领导小组下设办公室，主任由县财政局局长兼任。

（2）做好统筹对接工作。按照全县脱贫攻坚规划和年度建设进度，及时组织各部门、各乡镇进行对接，做好统筹协调，确保相关项目的建设顺利进行，确保涉农资金整合到位。

（3）加强制度建设。按照“资金分配规范、适用范围明晰、管理监督严格、职责效能统一”的要求，建立健全贫困县财政涉农资金整合使用管理办法，进一步明确职责、立项原则、支持对象、支持标准、支持环节、申报和批复程序、资金使用及项目绩效评价办法，为整合和统筹资金使用提供制度支撑。

## 9.2资金管理制度

制定出台了《佳县财政专项扶贫资金及涉农整合资金使用管理办法》(佳政办[2018]8号），办法覆盖资金的分配、使用、管理、监督的全过程，明确部门分工、操作程序、资金用途、监管措施、部门责任确保资金的规范使用。

## 9.3监督检查及审计

（1）坚持涉农资金整合实行“阳光操作”，项目安排和资金分配做到依据科学、办法公开、程序规范、结果公正。推行和完善项目公告公示制、专家评审制、工程招投标制、工程监理制、政府采购制和资金奖补制等行之有效的办法、制度，建立健全项目民主决策机制和群众参与机制，提高资金管理的公平性、公正性和透明度。

（2）相关部门要严格按照国办发〔2016〕22号文件关于有关单位和地方不得限定资金在贫困县的具体用途，干扰统筹整合使用资金的单位和部门，要严格追究责任。县审计局要严格对整合资金项目使用情况进行预算和决算审计，对审计发现的问题责令整改，问题严重的移送相关部门处理。

# 10、绩效目标

## 10.1总体绩效目标

涉农资金整合，有效解决了我县脱贫攻坚资金不足的问题。通过资金引领，项目带动，改善了贫困村的生产生活条件，村容村貌，贫困农村的整体面貌焕然一新，全县24个贫困村退出，2693户5852人将如期脱贫，为我县2019年县摘帽打下良好的基础，全县老百姓将摆脱贫困，奔向小康。

## 10.2产业发展项目的绩效目标

贫困人口要脱贫，发展产业是关键，根据我县资源禀赋、群众意愿和市场需求，因地制宜、统筹规划，鼓励引导贫困户发展红枣、山地苹果、羊子、小杂粮、中药材等特色优势产业，重点发展生态经济林果、特色种植、特色养殖、农副产品加工、旅游及现代服务、光伏等六大产业，切实发挥产业集聚效应，良种补贴、山地苹果和红枣低产园综合改造属于普惠性项目，所有农户都能实施,除此之外的农业局主导实施的产业项目均限村集体经济组织或者贫困户实施，惠及所有建档立卡贫困户。2019年计划整合涉农资金53338.65万元，其中产业扶贫项目资金36618.38万元，占比 68.65%，涉及全县325个村集体经济组织、21大类项目，预计受益建档立卡贫困户18378户47301人。

10.3基础设施项目绩效目标

整合涉农资金可以集中力量办大事，尤其能解决贫困村基础设施建设资金不足的瓶颈问题，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的新格局。贫困村的水、电、路、房、通讯、村容村貌等项目的实施，极大的改善贫困地区的生产生活条件，农村自然面貌大大改观，同时提升了贫困户生活品质，树立了自信，为摆脱贫困提供了精神支柱。