## 明细表（附件2）
附件2
佳县2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 脱贫村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） | 受益总人口 | 资金投入（万元） |  |  | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 推广以工代赈方式实施项目（是/否）
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金
[6 empty] | 镇 | 村 |  | 户数 | 户数 |  | 小计 | 市级
总 计 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 9551 | 27631 | 3905 | 3905 | 3905
一、产业发展 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2627 | 13549 | 2372.89 | 2372.89 | 2372.89
1.生产项目 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 1034 | 5174 | 2198.89 | 2198.89 | 2198.89
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 962 | 4646 | 1566.29 | 1566.29 | 1566.29
| 通镇高满沟村酸枣嫁接项目 | 新建酸枣1219.56亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口265户792人,脱贫人口35户75人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 通镇 | 高满沟村 | 否 | 35 | 265 | 195.13 | 195.13 | 195.13 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 通镇薛家墕村酸枣嫁接 | 新建酸枣757亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口196户425人,脱贫人口40户86人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 通镇 | 薛家墕村 | 否 | 40 | 196 | 121.12 | 121.12 | 121.12 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 通镇陈家墕村酸枣嫁接 | 新建酸枣893亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口102户301人,脱贫人口25户78人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 通镇 | 陈家墕村 | 否 | 25 | 102 | 142.88 | 142.88 | 142.88 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 通镇张家坡村酸枣嫁接项目 | 新建酸枣727亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口167户512人,脱贫人口35户77人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 通镇 | 张家坡村 | 否 | 35 | 167 | 116.32 | 116.32 | 116.32 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 木头峪镇刘木瓜沟村酸枣嫁接项目 | 新建酸枣20亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口19户54人,脱贫人口3户7人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 木头峪镇 | 刘木瓜沟村 | 否 | 3 | 19 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 佳州街道办事处马家墕村酸枣嫁接项目 | 新建酸枣300亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口28户86人,脱贫人口5户10人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 佳州街道办事处 | 马家墕村 | 否 | 5 | 28 | 48 | 48 | 48 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 方塌镇圪崂湾村红梅杏嫁接项目 | 红梅杏嫁接2亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户杏树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口78户218人,脱贫人口14户42人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 方塌镇 | 圪崂湾村 | 否 | 14 | 78 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于红梅杏嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 木头峪镇井畔村酸枣嫁接项目 | 新建酸枣240亩，每亩补助1600元 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口77户215人,脱贫人口12户22人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 木头峪镇 | 井畔村村 | 否 | 12 | 77 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 通镇李厚村酸枣嫁接项目 | 新建酸枣184.5亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口95户252人,脱贫人口31户71人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 通镇 | 李厚村 | 否 | 31 | 95 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于酸枣嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 方塌镇纪家畔黑龙庙村红梅杏嫁接项目 | 红梅杏嫁接85亩，每亩补助1600元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户杏树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口75户210人,脱贫人口6户13人。到盛果期后，预计每亩收益1000元，收益30%用于农户分红，收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 方塌镇 | 纪家畔黑龙庙村 | 是 | 6 | 75 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于红梅杏嫁接补助 | 否 | 市级下达
| 木头峪镇木头峪村沿黄滩地有机红枣基地项目 | 建设沿黄优质有机红枣基地300亩，每亩补助500元。 | 2025年3月-2025年11月 | 由村集体流转农户枣树，统一经营管理，产权仍属于农户，收益由村集体分配；预计受益人口61户175人,其中带动脱贫人口20户54人,亩均收益600元，收益优先用于脱贫户及监测户带动，收益40%用于农户务工、销售分红，收益60%用于发展产业，壮大村集体经济。 | 1 | 木头峪镇 | 木头峪村 | 否 | 20 | 61 | 15 | 15 | 15 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于有机红枣补助 | 否 | 市级下达
| 佳县山地苹果储存及自动化分选线建设项目 | 佳县乡村振兴产业，方塌镇屹崂湾村规划建设佳县山地苹果储存及自动化分选项目，本项目总建筑面积为1606.32 ㎡,其中分拣库743.36㎡，冷藏库745.36㎡，设备用房117.60㎡；绿化面积285㎡。冷藏库包含2个气调库、2个冷藏库；分拣库包含一条自动化分选线。其中衔接资金200万元主要建设分拣库和设备用房。 | 2025年7月-2025年12月 | 项目建成后，资产归村集体所有，由佳县农业发展投资有限公司负责运营，利益分配村集体占40%。产业收入提升了农民收入，壮大了村集体经济，保障了全县山地苹果储存，降低了全县果农储存成本。该项目预计每年可创造直接经济效益约20万元，同时带动周边餐饮、交通、零售等行业发展，每年可间接带动周边区域产值新增50万元。能够直接解决村内部分农民的就业问题，优先为村内脱贫户提供就业机会，预计带动就业岗位4个，其中脱贫人口2名，每人年收入可增加2万元，直接受益总户176户，其中脱贫户23户。 | 1 | 方塌镇 | 屹崂湾村 | 否 | 23 | 176 | 200 | 200 | 200 | 佳县农业发展投资有限公司 | 佳县农业农村局 | 用于县山地苹果储存及自动化分选线建设项目 | 否 | 市级下达
| 一县一镇产业高粱深加工 | 1.860平米车间改造，500元/平米2.水暖电气改造接入3.后勤用房改造600平米，500元/平米4.院内硬化及上下水改造3000平米5.粮食初加工及收储设备 | 2025年7月-2025年12月 | 盘活资产，租赁每年村集体固定收入3万元，根据经营状况，公司盈利收入的20%归集体所有，80%用于分红，受益总户数856户，其中脱贫户138户。该资产盘活后可以带动长期就业人员5人，临时就业人员20人，带动方塌镇17个村销售高粱800吨，提高高粱产业附加值。 | 1 | 方塌镇 | 谢家沟村 | 否 | 138 | 856 | 345 | 345 | 345 | 方塌镇人民政府 | 佳县农业农村局 | 用于一县一镇产业高粱深加工 | 否 | 市级下达
| 方塌镇谢家沟村四个一批盘活酒厂和醋厂 | 1.300平米车间改造，500元/平米，2.水暖电气改造接入3..院内硬化及上下水改造，院子1000平米4.新建醋生产厂房400平米5.购置设备及旧设备改造 | 2025年7月-2025年12月 | 盘活资产，租赁每年村集体固定收入3万元，根据经营状况，公司盈利收入的20%归集体所有，80%用于分红，受益总户数856户，其中脱贫户138户。该资产盘活后可以带动长期就业人员5人，临时就业人员20人，带动方塌镇17个村销售高粱800吨，提高高粱产业附加值。 | 1 | 方塌镇 | 谢家沟村 | 否 | 138 | 856 | 198 | 198 | 198 | 方塌镇人民政府 | 佳县农业农村局 | 用于酒厂和醋厂盘活 | 否 | 市级下达
| 店镇贺家沟村蔬菜大棚维护项目 | 对贺家沟村集体蔬菜大棚400亩拱棚钢架进行维修更新；对其中4座大棚各更换600㎡塑料外膜；另外2座面积各为800㎡的大棚更换塑料外膜。购置微耕机1台，购置水泵1台，新建面积各为40㎡的生产用房2间。 | 2025年1月-2025年12月 | 由村集体统一经营管理，产权属于村集体，收益由村集体分配；预计受益人口390户,脱贫人口54户。收益30%用于农户分红（每户脱贫户和监测户分红10%），收益70%用于发展产业（可带动农户务工收入），壮大村集体经济。 | 1 | 店镇 | 贺家沟村 | 否 | 54 | 390 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于蔬菜大棚维护项目 | 否 | 市级下达
| 刘国具镇高昌村中药材种植 | 柴胡100亩，每亩补助600元；黄芩100亩，每亩补助800元；远志20亩，每亩补助800元。 | 2025年1月-2025年12月 | 项目由村集体统一经营管理，发展壮大村集体经济，预计总收益15万元，收益30%用于372户农户分红（其中脱贫户27户），收益70%用于壮大村集体经济。 | 1 | 刘国具镇 | 高昌村 | 是 | 27 | 372 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于中药材种植补助 | 否 | 市级下达
| 朱官寨镇杏树塌农场维修盘活 | 修建长60米，宽30米的围栏，维修长50米宽15米的顶棚，翻新俩个加工车间。 | 2025年7月-2025年12月 | 农场由村集体统一经营管理，收益30%用于20户农户分红（其中脱贫户15户），收益70%用于壮大村集体经济，带动特色养殖产业发展。 | 1 | 朱官寨镇 | 杏树塌村 | 否 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于农场盘活 | 否 | 市级下达
| 全县红薯标准化种植 | 全县共标准化种植红薯面积2862亩，育苗29棚。分别在佳州街道办潘家畔村种植93亩，王家砭镇打火店村种植113亩、刘家峁村种植12亩、马军王村种植15亩、窑湾村种植335亩，豪则沟村种植533亩，刘国具镇梨湾村种植109亩、马家沟村种植445亩、白家后坬村种植147亩，朱官寨镇朱官寨村种植234亩、石家坬村种植160亩、王家坬村种植52亩，方塌镇谢家沟村种植71亩、折家畔村种植212亩、马岔村种植28亩、纪家畔村种植193亩，通镇白龙庙村种植110亩，红薯标准化种植每亩补贴400元。在佳州街道办潘家畔村育苗1棚，王家砭镇打火店村育苗1棚、刘家峁村育苗1棚、豪则沟村育苗5棚，通镇闫家坬村育苗6棚，朱官寨镇落谷峁村育苗12棚，方塌镇马岔村育苗1棚、纪家畔村育苗2棚，育苗每棚补贴7.5万元。 | 2025年1月-2025年12月 | 由村集体统一经营管理，收益由村集体分配，带动特色种植产业发展，，预计带动96户脱贫户增加收入2000元左右。 | 1 | 全县 | 全县 | 是 | 96 | 96 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于红薯种植 | 否 | 市级下达
| 红枣采收设备采购 | 采购可伸缩电动打果32台，枣果收集256块行走式吸枣机2台 | 2025年1月-2025年12月 | 资产归村集体，提高红枣采收效率，亩减少红枣采收费用60元，可供沿黄8村4165亩有机红枣基地使用，预计受益人口717户1758人，脱贫人口245户，527人。 | 1 | 朱家坬镇、佳州街道、螅镇 | 武家峁、泥河沟、大会坪、小会坪、申家湾、吕家坪、荷叶坪、城关村 | 是 | 245 | 717 | 30 | 30 | 30 | 佳县林业局 | 佳县林业局 | 用于采摘红枣 | 否 | 市级下达
②养殖业基地（养殖业）
市级下达
③水产养殖业发展 |  |  |  |  | 0
④林草基地建设 |  |  |  |  | 0
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 72 | 528 | 632.6 | 632.6 | 632.6
| 峪口兴业农场建设项目 | 本项目为峪口兴业农场后续建设项目，顶目包含给排水工程砖地沟、明沟379.67米，厨房排水沟17.54米，钢塑复合管726.83米，采暖钢管949.58米、螺纹阀门326个，焊接法兰阀门4个，地暖4319㎡弱电电气配管1316.4米、消火栓30套等。 | 2025年12月底前 | 建厂带动农户10人就业务工，户均收入1万元，铸造厂加成后吸纳20人就业加工，户均收入1.2万元，项目建成投入运营后带动当地周边农户50人发展旅游，户均收入2万元,项目建设期间优先脱贫户务工，所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚成果巩固期间向所有脱贫户分红，形成资产归该村集体所有。受益总户数为264户（其中脱贫户36户76人，预计每户每年收益1000元）。 | 1 | 佳州街道办 | 峪口村 | 否 | 36 | 264 | 162.64 | 162.64 | 162.64 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于发展旅游 | 否
| 佳州街道办峪口村休闲观光旅游配套项目 | 本项目为佳县峪口村农村休闲观光旅游配套项目，水泥砂浆楼地面工程6684.21㎡，安装普通吸顶灯及其他灯具435套，电力电缆200.27米，电气配管8178.4米等。 | 2025年12月底前 | 建厂带动农户10人就业务工，户均收入1万元，铸造厂加成后吸纳20人就业加工，户均收入1.2万元，项目建成投入运营后带动当地周边农户50人发展旅游，户均收入2万元,项目建设期间优先脱贫户务工，所得收益40%按章程提取公积公益金，60%脱贫攻坚成果巩固期间向所有脱贫户分红，形成资产归该村集体所有。受益总户数为264户（其中脱贫户36户76人，预计每户每年收益1000元）。 | 1 | 佳州街道办 | 峪口村 | 否 | 36 | 264 | 469.96 | 469.96 | 469.96 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于发展旅游 | 否
⑥光伏电站建设 |  |  |  |  | 0
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 130 | 513 | 15 | 15 | 15
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 10 | 5 | 5 | 5
| 朱官寨镇落古峁村新建樱桃冷库车间 | 购买集装箱冷库车，用于樱桃，反季节蔬菜的保鲜运输 | 2025年7月-2025年12月 | 购买集装箱冷库车，用于樱桃，反季节蔬菜的保鲜运输，由村集体统一经营管理，带动特色种植产业发展，总受益户10户，其中脱贫户8户。 | 1 | 朱官寨镇 | 落古峁村 | 否 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于冷库建设 | 否
②加工业 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 503 | 10 | 10 | 10
| 坑镇丁家坪加工厂配套设施 | 新建锅炉房1间，新建粉条加工区110平米，配备设施设备以及周边零星工程等 | 2025年7月-2025年12月 | 形成的资产归村集体，建成后对外承包或者集体自己经营，预计每年能为村集体增收不低于5万元，，收益30%用于503户农户分红（其中脱贫户122户），收益70%用于壮大村集体产业发展。 | 1 | 坑镇 | 丁家坪村 | 否 | 122 | 503 | 10 | 10 | 10 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于加工厂配套设施 | 否
③市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 0
④品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 0
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1463 | 7862 | 159 | 159 | 159
①小型农田水利设施及产业配套基础设建设 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②产业园（区） |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1463 | 7862 | 159 | 159 | 159
| 方塌镇圪崂湾村砖铺生产路和排水沟 | 圪崂湾村十座温室大棚配套砖铺生产路700平米，排水沟1600米 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善生产生活条件，方便群众出行与耕种，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护总受益户206户，其中脱贫户26户。 | 1 | 方塌镇 | 圪崂湾村 | 否 | 28 | 206 | 29 | 29 | 29 | 方塌镇人民政府 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 榆佳经开区农产品加工项目配套工程 | 高压电架设工程:高压架电245米；包括电杆、导线、附材、土建砖砌电缆沟及安装上户供电.天然气管道工程: 天然气管道连接280米；包括管道沟槽开挖、高压管道连接安装上户供气 | 2025年7月-2025年12月 | 项目建设期间优先脱贫户务工，建成后带动30户35人就业，人均收入3万元。形成资产归集体经济组织所有，村集体经济组织管护，经营所得收益40%提取公积公益金，60%脱贫攻坚巩固期内向所有脱贫户分红。共涉及农户7656户，其中脱贫户1435户。预计增收1000元 | 1 | 王家砭镇 | 榆佳经开区 | 是 | 1435 | 7656 | 130 | 130 | 130 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于农产品加工项目配套工程 | 否
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 0
①智慧农业 |  |  |  |  | 0
②科技服务 |  |  |  |  | 0
③人才培养 |  |  |  |  | 0
④农业社会化服务 |  |  |  |  | 0
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
②小额信贷风险补偿金 |  |  |  |  | 0
③特色产业保险保费补助 |  |  |  |  | 0
④新型经营主体贷款贴息 |  |  |  |  | 0
⑤其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.高质量庭院经济 |  |  |  |  | 0
①庭院特色种植 |  |  |  |  | 0
②庭院特色养殖 |  |  |  |  | 0
③庭院特色手工 |  |  |  |  | 0
④庭院特色休闲旅游 |  |  |  |  | 0
⑤庭院生产生活服务 |  |  |  |  | 0
二、就业项目 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4160 | 4400 | 94.4 | 94.4 | 94.4
1.务工补助 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2300 | 2300 | 60 | 60 | 60
①交通费补助 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2300 | 2300 | 60 | 60 | 60
| 全县跨省就业一次性交通补助项目 | 为全县2200个省外务工脱贫户（监测户）按地区补助标准补助 | 2025年1月-2025年12月 | 鼓励脱贫户家庭外出就业，提高劳动技能，按地区补助标准，预计补助省外务工脱贫户（监测户）2300个 | 1 | 全县 | 全县 | 是 | 2300 | 2300 | 60 | 60 | 60 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于交通补助 | 否
②生产奖补、劳务补助等 |  |  |  |  | 0
2.就业 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1860 | 2100 | 34.4 | 34.4 | 34.4
①帮扶车间（特色手工基地）建设 |  |  |  |  | 0
②技能培训 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1860 | 2100 | 34.4 | 34.4 | 34.4
| 全县致富带头培训 | 培训致富带头人614名 | 2025年1月-2025年12月 | 预计培训致富带头人614人，可带动脱贫动劳动力1860人增加收入。 | 1 | 全县 | 全县 | 是 | 1860 | 2100 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于致富带头培训 | 否
③以工代训 |  |  |  |  | 0
3.创业 |  |  |  |  | 0
①创业培训 |  |  |  |  | 0
②创业奖补 |  |  |  |  | 0
4.乡村工匠 |  |  |  |  | 0
①乡村工匠培育培训 |  |  |  |  | 0
②乡村工匠大师工作室 |  |  |  |  | 0
③乡村工匠传习所 |  |  |  |  | 0
5.公益性岗位 |  |  |  |  | 0
①公益性岗位 |  |  |  |  | 0
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1696 | 8614 | 1220.31 | 1220.31 | 1220.31
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1696 | 8614 | 1220.31 | 1220.31 | 1220.31
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 448 | 3293 | 456.02 | 456.02 | 456.02
| 通镇河川村村组道路 | 拓宽路基砖铺硬化道路长3000m、均宽3m、厚0.12m。 | 2025年1月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便村民 52户153人村民出行困难，改善生产生活条件，项目建成后形成的公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 通镇 | 西山河川 | 是 | 20 | 52 | 60 | 60 | 60 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 坑镇圪绺咀村半切峁沟村组道路硬化工程 | 硬化道路整平1640平方米，砌石挡墙35立方米，C25砼硬化150厚1640平方米。 | 2025年1月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便村民306户898人（其中脱贫户70户199人）出行，改善生产生活条件，项目建成后形成的公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 坑镇 | 圪绺咀村半切峁沟村 | 否 | 70 | 306 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 佳州街道办事处玉庄村村组道路工程 | 新建18cm厚混凝土硬化村组道路，长985m，宽3.5m；浆砌片石边坡防护2处110.5m3；浆砌红砖拦水带长800m,48m3、排水沟长620米；现浇混凝急流槽长120m；埋设波纹管2道长14m，盖板涵长14m等。 | 2025年1月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便了182户482人（其中脱贫户40户75人）村民出行，改善了生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办 | 玉家庄村 | 否 | 40 | 182 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 王家砭镇王家砭村康崖窑自然村生产道路维修 | 康崖窑村维修生产道路6.5公里，3米宽 | 2025年7月-2025年12月 | 通过实施项目，改善村民115户（其中脱贫户17户)出行交通条件，提高农村生产效率，提升综合服务功能。项目建成后形成的公益性资产归村委会所有，并由村委会负责管护。 | 1 | 王家砭镇 | 王家砭村康崖窑自然村 | 是 | 17 | 115 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 坑镇圪绺咀村村组道路硬化工程 | 新建侧砖硬化生产道路长0.7公里，宽3米、 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便了324户1190人（其中脱贫户32户106人）村民出行，改善了生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 坑镇 | 圪绺咀村 | 否 | 32 | 324 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 木头峪镇曹家洼村黑心圪答自然村石拱涵工程 | 新建石拱涵1道长83米、宽2.0米高2.5米、填土方4150立方米 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便了445户1397人（其中脱贫户17户52人）村民出行，改善了生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 木头峪镇 | 曹家洼村黑心圪答自然村 | 否 | 17 | 445 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 通镇通镇村马新庄自然村村组道路 | 新建侧铺砖村组道路2770平米 | 2025年7月-2025年12月 | 解决全村550户1179人,脱贫人口49户113人生产生活出行困难问题；建成后产权归村集体所有，资产管护归村级负责。 | 1 | 通镇 | 通镇村马新庄自然村 | 否 | 49 | 550 | 18 | 18 | 18 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 店镇柳家山村村组道路硬化工程 | 新建侧铺砖村组道路5250平米，排水管40米等 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善交通条件，解决198户724人（其中脱贫户13户45人）村民出行困难并改善生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 店镇 | 柳家山村 | 否 | 13 | 198 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 佳州街道办事处马家墕村村组道路项目 | 侧砖硬化村组道路长2.5公里、宽3米。 | 2025年1月-2025年12月 | 可方便村内392户1194人（其中脱贫户67户132人）村民出行困难问题，改善生产生活条件。项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办事处 | 马家墕村 | 否 | 67 | 392 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 财监中心 | 佳县财政局 | 用于道路建设 | 否
| 朱官寨镇落古峁村村组道路项目 | 侧砖硬化道路长2.6公里、宽3米。 | 2025年1月-2025年12月 | 可有效改善村内人居环境，改善村民86户230人（其中脱贫户9户26人）生产生活条件。项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 朱官寨镇 | 落古峁村 | 否 | 9 | 86 | 52 | 52 | 52 | 财监中心 | 佳县财政局 | 用于道路建设 | 否
| 刘国具镇马家沟村村组道路 | 侧砖硬化生产道路长0.67公里、宽3米。 | 2025年1月-2025年12月 | 解决村民127户（其中脱贫户27户）出行难问题，改善生产生活条件。项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 刘国具镇 | 马家沟村 | 否 | 27 | 127 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 财监中心 | 佳县财政局 | 用于道路建设 | 否
| 佳州街道办事处大会坪村村组道路建设项目 | 侧砖硬化生产道路长2公里、宽3米。 | 2025年1月-2025年12月 | 解决村民292户713人（其中脱贫户49户108人）出行难问题，改善生产生活条件。项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办事处 | 大会坪村 | 是 | 49 | 292 | 40 | 40 | 40 | 财监中心 | 佳县财政局 | 用于道路建设 | 否
| 乌镇高西沟村村组道路 | 侧砖硬化生产道路长2.2公里、宽3米。 | 2025年1月-2025年12月 | 解决村民224户（其中脱贫户38户）出行难问题，改善生产生活条件。项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 乌镇 | 高西沟村 | 否 | 38 | 224 | 45 | 45 | 45 | 财监中心 | 佳县财政局 | 用于道路建设 | 否
②产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 238 | 1526 | 189.07 | 189.07 | 189.07
| 乌镇黄家梁村生产道路砖硬化工程 | 生产道路砖硬化2.5km、宽3.0米 | 2025年1月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便了253户897人（其中脱贫户46户105人）村民出行，改善了生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 乌镇 | 黄家梁村 | 是 | 46 | 253 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 刘国具镇王元村生产道路 | 新建侧砖铺生产道路长0.228km，宽3.0m。 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便了165户554人（其中脱贫户63户171人）村民出行，改善了生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 刘国具镇 | 王元村 | 否 | 63 | 165 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 方塌镇马能峁村生产道路维修工程 | 维修生产道路长17公里，宽3米 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便了160户656人（其中脱贫户7户25人）村民出行，改善了生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 方塌镇 | 马能峁村 | 是 | 7 | 160 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 王家砭镇康崖窑村生产道路 | 新建侧砖铺生产道路长2.18km，宽3.0m。 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便了505户1568人（其中脱贫户30户68人）村民出行，改善了生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 王家砭镇 | 康崖窑村 | 是 | 30 | 505 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于道路建设 | 否
| 木头峪镇高李家沟村生产道路工程 | 拓宽路基砖铺硬化生产道路长1530m、均宽3m、厚0.12m。 | 2025年3月-2025年12月 | 解决全村179户561人（脱贫户48户84人）生产生活出行困难问题；建成后产权归村集体所有，资产管护归村级负责。 | 1 | 木头峪镇 | 高李家沟村 | 否 | 48 | 179 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 农业农村财务服务中心 | 佳县财政局 | 用于道路建设 | 否
| 佳州街道办事处吴家山村生产道路工程 | 拓宽路基砖铺硬化道路长2000m、均宽3m、厚0.12m。 | 2025年7月-2025年12月 | 解决全村264户789人（脱贫户44户137人）生产生活出行困难问题；建成后产权归村集体所有，资产管护归村级负责。 | 1 | 佳州街道办事处 | 吴家山村 | 否 | 44 | 264 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 农业农村财务服务中心 | 佳县财政局 | 用于道路建设 | 否
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 831 | 2669 | 414.64 | 414.64 | 414.64
| 螅镇大庄村大庄村梨树坬自然村巩固饮水安全项目 | 新建42m大口井1口，直径2.5m,铺设DN65无缝钢管1521m，铺设Φ75PE管1420m，铺设Φ40PE管346m，铺设Φ32PE管792m，铺设Φ25PE管1750m，检查井13座，新建高位水池60m³1座，新建机房1间（3.25m*2.75m*2.8m），150QJ5-300/42潜水泵1台，配电柜1台，380V输电线路100m。 | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村320户890人,其中脱贫户95户258人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 螅镇 | 大庄村大庄村梨树坬自然村 | 是 | 95 | 320 | 79.18 | 79.18 | 79.18 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 乌镇乌镇村巩固饮水安全项目 | 新建100m³高位水池1座，集中供水房1间，新建检查井31座，Φ75PE管32m，Φ63PE管1021m，Φ50PE管1487m，Φ40PE管1780m，Φ32PE管559m，Φ25PE管1400m，维修水源1座。 | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村339户900人,其中脱贫户109户251人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 乌镇 | 乌镇村 | 否 | 109 | 339 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 通镇西山村巩固饮水安全项目 | 更换Φ63PE管630m，DN50钢管250m。 | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村84户243人,其中脱贫户31户91人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 通镇 | 西山村 | 是 | 31 | 84 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 佳州街道办事处曹家庄村李家庄自然村巩固饮水安全项目 | 新建人工井1口井深13.5m，井径1.5m，新建机房2间，DN50钢管476m，φ50PE管125m，380V输电线路50m，三项潜水泵2台，配电柜2套，维修高位水池1座，维修水源井1座 | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村77户244人,其中脱贫户18户46人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办事处 | 曹家庄村李家庄自然村 | 否 | 18 | 77 | 28 | 28 | 28 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 朱官寨镇高家河村高家山自然村巩固饮水安全项目 | 新建机井1眼（360m），机井检修井1座，DN40下泵钢管300m，DN50PE管100m。 | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村92户260人,其中脱贫户23户78人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 朱官寨镇 | 高家河村高家山自然村 | 否 | 23 | 92 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 佳州街道办事处闫家坪村巩固饮水安全项目 | 新建20m人工井1口，新建机房1间（1.6m*1.6m*2m） | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村142户329人,其中脱贫户108户226人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办事处 | 闫家坪村 | 是 | 108 | 142 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 佳州街道办事处神泉村高家沟自然村巩固饮水安全项目 | 新建人工井一口20m，机房一间2*2*2m | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村126户304人,其中脱贫户11户19人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办事处 | 神泉村高家沟自然村 | 否 | 11 | 126 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 佳州街道办事处吴山村巩固饮水安全项目 | 更换φ40PE管265米，新建检查井4座 | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村94户253人,其中脱贫户44户135人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办事处 | 吴家山村 | 是 | 44 | 94 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 王家砭镇高武沟村南窑则巩固饮水安全项目 | 维修水源蓄水池一座45方，铺设输水管线Φ75mmPPR管1930m，Φ63mmPE管1100m，Φ50mmPE管927m，Φ40mmPE管447m,Φ32mmPE管948m，新建60方高位水池一座，检查井18座 | 2025年3月-2025年11月 | 巩固了全村127户313人,其中脱贫户83户168人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 王家砭镇 | 高武沟村南窑则 | 否 | 83 | 127 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 店镇店镇贺家沟村冉沟巩固饮水安全项目 | 新建18m水源人工井1口，新建机房1间（2m*2m*2m） | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村216户596人,其中脱贫户60户128人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 店镇 | 店镇贺家沟村冉沟 | 否 | 60 | 216 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 通镇曹家坬村前曹家坬自然村贺家沟巩固饮水安全项目 | 新建水源蓄水池一座长5m*宽3m*深5m，铺设DN25钢管（壁厚3mm）41m，铺设Φ32mmPE管（1.6mpa）95m | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村115户352人,其中脱贫户18户37人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 通镇 | 曹家坬村前曹家坬自然村贺家沟 | 否 | 18 | 115 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 坑镇刘家坬村卜底沟自然村巩固饮水安全项目 | 新建19米深人工井1口，新建机房一间（2m*2m*2m） | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村124户314人,其中脱贫户14户31人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 坑镇 | 刘家坬村卜底沟自然村 | 是 | 14 | 124 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 坑镇虎头峁村巩固饮水安全项目 | 新建20m人工井1口，新建检修井1座，铺设Φ32mmPE管100m，两项泵1台，配电柜1套 | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村203户482人,其中脱贫户55户122人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 坑镇 | 虎头峁村 | 否 | 55 | 203 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 朱家坬镇垴坢圪塔村巩固饮水安全项目 | 新建机井一座300m，机房一间2*2*2m，水泵一台 | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村143户409人,其中脱贫户29户78人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 朱家坬镇 | 垴坢圪塔村 | 否 | 29 | 143 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 金明寺镇杨家畔村后畔自然村（水毁修复）巩固饮水安全项目 | 新建机井一座200m,水泵一台 | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村83户234人,其中脱贫户22户78人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 金明寺镇 | 杨家畔村后畔自然村（水毁修复） | 否 | 22 | 83 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 通镇白家沟村水地沟巩固饮水安全项目 | 新建水源井操作平台，铺设φ63PE管270m | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村226户728人,其中脱贫户83户192人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 通镇 | 白家沟 | 是 | 83 | 226 | 8 | 8 | 8 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
| 佳州街道办事处曹家庄村（水源地建设）巩固饮水安全项目 | 柳沟岔新建水源蓄水池1座11.6m*3m*4m，新建机房1间（3.75m*4.24m*2.8m） | 2025年7月-2025年12月 | 巩固了全村158户378人,其中脱贫户28户56人饮水安全，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 佳州街道办事处 | 曹家庄村（水源地建设） | 否 | 28 | 158 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 佳县水利局 | 佳县水利局 | 用于安全饮水 | 否
④农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） |  |  |  |  | 0
⑤数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  |  |  |  | 0
⑥农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） |  |  |  |  | 0
⑦其他 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 179 | 1126 | 160.58 | 160.58 | 160.58
| 螅镇康家港农机采购项目 | 康家港村购置收割机1台、耕地拖拉机1辆、打捆机1台、旋耕机1台、全膜播种机1台、翻转犁1台等 | 2025年1月-2025年12月 | 公益性资产，产权为村集体合作社，由村集体统一管护运营，带动全村农户220户，其中脱贫户42户增收。 | 1 | 螅镇 | 康家港村 | 否 | 42 | 220 | 40 | 40 | 40 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于农机采购 | 否
| 朱官寨镇秦家沟村环境整治项目 | 新建砖混30m3蓄水池1座，φ700砼排水管70米，砌石挡墙36m3等 | 2025年7月-2025年12月 | 项目的实施，能够改善村民生活条件，提升幸福指数，直接受益人口159户592人（其中脱贫户24户63人）。建成后产权归村集体所有，资产管护归村级负责。 | 1 | 朱官寨镇 | 秦家沟村 | 否 | 24 | 159 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于环境整治 | 否
| 王家砭镇康崖窑村漫水桥工程 | 桥长21米、宽4.5米、高4.6米。挖除旧路面64.8立方米；水泥混凝土路面279.7平方米，5%水泥土厚18厘米314.5平方米，培路肩23米14.2立方米；涵洞工程C40混凝土拱圈17.6m³，M7.5浆砌片石护拱6.6m³等。 | 2025年7月-2025年12月 | 通过改善交通条件，方便村505户（其中脱贫户30户）村民出行困难并改善生产生活条件，项目建成后形成资产为公益性资产，产权属村集体所有、由村委会管护。 | 1 | 王家砭镇 | 王家砭村康崖窑自然村 | 是 | 33 | 505 | 55.76 | 55.76 | 55.76 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于建设桥梁 | 否
| 朱家坬镇李家坬村盐碱地治理工程 | 综合治理农田22亩，回填水毁渠及缺口。 | 2025年3月-2025年12月 | 治理农田地22亩，受益该村242户851人（脱贫户80户231人）助推农业增产、增收；建成后产权归村集体所有，资产管护归村级负责。 | 1 | 朱家坬镇 | 李家坬村 | 否 | 80 | 242 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 农业农村财务服务中心 | 佳县财政局 | 用于盐碱地治理 | 否
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②农村污水治理 |  |  |  |  | 0
③农村垃圾治理 |  |  |  |  | 0
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.农村公共服务 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
①学校建设或改造（含幼儿园） |  |  |  |  | 0
②村卫生室标准化建设 |  |  |  |  | 0
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  |  |  |  | 0
④公共照明设施 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  |  | 0
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等 |  |  |  |  | 0
四、异地搬迁后扶 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①公共服务岗位 |  |  |  |  | 0
②“一站式”社区综合服务设施建设 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  |  |  |  | 0
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1068 | 1068 | 122.4 | 122.4 | 122.4
1.住房 |  |  |  |  | 0
①农村危房改造等农房改造（巩固维修） |  |  |  |  | 0
2.教育 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1068 | 1068 | 122.4 | 122.4 | 122.4
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1068 | 1068 | 122.4 | 122.4 | 122.4
| “雨露计划”计划补助 | 为全县1068名脱贫（监测户）家庭学生补助，按照每生每学年3000元标准申请补助。 | 2025年1月-2025年12月 | 减少脱贫家庭子女上学支出，巩固脱贫成果，按照每生每年3000元标准申请补助，预计补助1068人 | 1 | 全县 | 全县 | 是 | 1068 | 1068 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 佳县农业农村局 | 佳县农业农村局 | 用于建设桥梁 | 否
②参与“学前学会普通话”行动 |  |  |  |  | 0
③其他教育类项目 |  |  |  |  | 0
六、乡村治理和精神文明建设 |  |  |  |  | 0
1.乡村治理 |  |  |  |  | 0
①开展乡村治理示范创建 |  |  |  |  | 0
②推进“积分制”“清单式”等管理方式 |  |  |  |  | 0
七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 95 | 95
1.项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 95 | 95
项目管理费 | 项目管理费 | 用于项目第三方技术服务、设计费、监理费等支出 | 2025年1月-2025年12月 |  | 1 | 全县 | 全县 |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 农业农村财务服务中心 | 佳县财政局
八、其他 |  |  |  |  | 0
其他 |  |  |  |  | 0